## 11.27年度衔接资金项目计划69
附件2
尧都区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目拟实施计划清单
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [6 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目 类型 | 二级 项目 类型 | 项目 子类 型 | [5 empty] | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫户数（户） | 受益脱贫人口数（人） | 受益监测对象户数（户） | 受益监测对象人数（人）
1 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 尧都区 |  | 2025年“雨露计划”职业教育补助项目 | 新建 | 尧都区 | 2025-01-01 | 2025年11月 | 区扶贫开发中心 | 为中职、高职（专）、技工学校的在校学生中的我区脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。 | 60 | 60 | 0 |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 为中职、高职（专）、技工学校的在校学生中的我区脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。 | 为中职、高职（专）、技工学校的在校学生中的我区脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助。
2 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 尧都区 |  | 2025年脱贫家庭本科大学新生资助项目 | 新建 | 尧都区 | 2025-01-01 | 2025年11月 | 区扶贫开发中心 | 为全区脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）本科（第二批c类除外）大学新生进行资助。 | 10 | 10 | 0 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 为全区脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）本科（第二批c类除外）大学新生进行资助。 | 为全区脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）本科（第二批c类除外）大学新生进行资助。
3 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险（基金） | 尧都区 |  | 2025年防返贫保险项目 | 新建 | 尧都区 | 2025-01-01 | 2025年11月 | 区扶贫开发中心 | 为全区脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）购买防返贫保险。 | 20 | 20 | 0 |  | 2805 | 7499 | 2805 | 7499 |  |  | 为全区脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）购买防返贫保险。 | 为全区脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）购买防返贫保险。
4 | 产业发展 | 高质量庭院经济项目 | 高质量庭院经济项目 | 尧都区 |  | 2025年庭院经济奖补项目 | 新建 | 尧都区 | 2025-01-01 | 2025年11月 | 区扶贫开发中心 | 为全区庭院经济发展好的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）发放奖补资金。 | 10 | 10 | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 为全区庭院经济发展好的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）发放奖补资金。 | 为全区庭院经济发展好的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）发放奖补资金。
5 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 尧都区 |  | 2025年脱贫劳动力外出务工就业交通补贴项目 | 新建 | 尧都区 | 2025-01-01 | 2025年11月 | 区扶贫开发中心 | 为全区跨省务工和省内区外出务工的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）劳动力发放交通补贴。 | 130 | 130 | 0 |  | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |  |  | 为全区跨省务工和省内区外出务工的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）劳动力发放交通补贴。 | 为全区跨省务工和省内区外出务工的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）劳动力发放交通补贴。
6 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 尧都区 |  | 2025年脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 尧都区 | 2025-01-01 | 2025年11月 | 区扶贫开发中心 | 为全区外出务工的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）劳动力发放稳岗补助。 | 130 | 130 | 0 |  | 195 | 195 | 195 | 195 |  |  | 为全区外出务工的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）劳动力发放稳岗补助。 | 为全区外出务工的脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）劳动力发放稳岗补助。
7 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 尧都区 |  | 2025年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 尧都区 | 2025-01-01 | 2025年11月 | 区融资规范办 | 为全区脱贫户和监测户小额贷款贴息。 | 50 | 50 | 0 |  | 249 | 249 | 249 | 249 |  |  | 为全区脱贫户和监测户小额贷款贴息。 | 为全区脱贫户和监测户小额贷款贴息。
8 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 大阳镇 | 西河堤村 | 大阳镇2025年西河堤村微型辣椒烤房建设项目 | 新建 | 西河堤村 | 2025-07-01 | 2025年11月 | 西河堤村村委会 | 微型烤棚300平米左右，微型辣椒烤房一座和配套设施 | 19.6 | 19.6 | 0 | 1 | 50 | 160 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1、经济效益分析：项目建成，将极大促进农业调产，预计每亩增收600元，同时预计增加村集体收入1.2万元。 2、社会效益分析：项目建成，将极大改善种植户初加工和精深加工条件，促进辖区农业调产，提高农户种植效率，提高农民收入。 | 项目建成，将极大改善种植户初加工和精深加工条件，促进辖区农业调产，提高农户种植效率，提高农民收入。 | 烤房租用农户废旧宅基地
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大阳镇 | 西河堤村 | 大阳镇2025年西河堤村食用菌种植项目 | 新建 | 西河堤村 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 西河堤村村委会 | （一）购买培养基：10cm菌棒市场价13元/个，共买8640个。 （二）接种菌种：打孔器8元/个，40个。 （三）出菇网格架：高1.8m*长8m*宽10cm*3排，240元/个。 | 18.962 | 18.962 | 0 | 1 | 20 | 63 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1、经济效益分析:项目建成，可实现年营业收入10万元，该项目经济效益较好，具有较强的抗风险能力。 2、社会效益分析：项目建成，将极大改善种植户初加工和精深加工条件，促进辖区农业调产，提高农户生产效率，提高农民收入，带动乡村振兴。 | 1、带动方式:项目建成，将极大改善种植户初加工和精深加工条件，促进辖区农业调产，提高农户生产效率，提高农民收入。 2、预期带动效果:项目建成，将极大促进农业调产，预计每户增收300元。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大阳镇 | 官雀村 | 大阳镇官雀村田间路硬化修建项目 | 改建 | 官雀村 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 官雀村村委会 | 修建田间路1500平米，3米路宽。 | 19.9 | 19.9 | 0 | 1 | 428 | 1750 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.经济效益：1、项目建成，将极大促进农业调产，预计每亩节约运输成本15元，经过调产每亩增收20元,带动农户增收超10万元。 2.社会效益：方便村民下地劳作与出行 3.生态效益：减少粉尘 4.群众满意度：方便村民出行，提高村民幸福感。 | 修建田间路利于开展机械化作业，提高生产效率；减少群众运输成本及每年维护修缮田间土路的成本和时间；方便村民下地劳作与出行。
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大阳镇 | 西河堤村 | 大阳镇2025年西河堤村产业路建设项目 | 新建 | 西河堤村 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 西河堤村村委会 | 980平米产业路 | 19.9 | 19.9 | 0 | 1 | 60 | 190 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1、经济效益分析：项目建成，将极大促进农业调产，预计每亩节约运输成本20元，经过调产每亩增收10元，同时预计增加村集体收入3万元。 2、社会效益分析：项目建成，将极大改善田间通行条件，促进辖区农业调产，提高农户种植效率，降低了运输成本，提高农民收入。 | 项目建成，将极大改善田间通行条件，促进辖区农业调产，提高农户种植效率，降低了运输成本，提高农民收入。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大阳镇 | 乔村 | 大阳镇乔村农田道路硬化和管道铺设修建项目 | 改建 | 乔村村西北田间 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 乔村村委会 | 平整田间路路基4000平方米，硬化田间路4000平方米，管道470米 | 85 | 85 | 0 | 1 | 541 | 1974 | 9 | 33 | 1 | 3 | 1.经济效益：对村民开展机械化作业，提高生产效率、拉运粮食水果等开展生产生活提供便利。 2.社会效益：方便村民下地劳作与出行 3.生态效益：减少粉尘 4.群众满意度：方便村民出行，提高村民幸福感。 | 方便乔村541户农民机械化耕作，有利于1000亩果品外运，年运量1500吨。提高人居环境。
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大阳镇 | 尧贤村 | 大阳镇尧贤村田间道路硬化工程 | 修建 | 尧贤村北郊组、郑家庄组、下马庄组 | 2025年9月 | 2025-11-01 | 尧贤村 | 大概硬化水泥路4500平米左右，产业路。 | 63 | 63 | 0 | 1 | 91 | 347 | 35 | 105 | 2 | 4 | 1.经济效益：项目建成，将极大促进农业调产，预计每亩节约运输成本15元，经过调产每亩增收20元。 2.社会效益：方便村民下地劳作与出行 3.生态效益：减少粉尘 4.群众满意度：方便村民出行，提高村民幸福感 | 修建田间路利于开展机械化作业，提高生产效率；减少群众运输成本及每年维护修缮田间土路的成本和时间；方便村民下地劳作与出行。
14 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 大阳镇 | 大堡村 | 大阳镇2025年大堡村晋冀鲁豫前方指挥所扩建项目 | 扩建 | 大保村东堡组 | 2025年5月 | 2025年10月 | 大堡村委会 | 在原有的山沟、丛林、草地、树林、自然河流、建设红色文化国防教育基地。投资97.25万元，用于购买安装军事教育体验设备14项及设备场地建设。 | 97.25 | 97.25 | 0 | 1 | 436 | 1900 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1、经济效益分析：改项目建成后，可实现年收益8万余元，每年可增加集体经济收入5万余元。 2、社会效益分析：农民经过土地出租，就业务工提升收入；集体经过土地出租、提升村集体经济收入。 | 带动模式：经过承包农户土地，提升土地流转租金；经过吸纳就业，提高农户特别是脱贫户、监测户的务工收入。 2、预期带动效果：预计吸纳20余人就近就业，平均每人年增收不低于8000元；经过租赁农户窑洞，增加农户收入。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 县底镇 | 县底 | 县底镇县底村产业路建设项目 | 新建 | 县底村南 | 2025年4月 | 2025年9月 | 县底村村委会 | 完成产业路建设663m，宽3m，面积1989㎡。 | 24.86 | 24.86 | 0 | 2 | 85 | 193 | 1 | 1 | 0 | 0 | 通过实施该项目，完成产业路建设663米，宽3米，面积1989平方米的目标，达到优化服务本村产业发展水平的目的。 | 项目建设期间，计划使用本村脱贫劳动力1名，低保户1名，普通劳动力4名，使用15天，预计人均增收0.3万元。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 县底镇 | 许村 | 县底镇许村村南田间路硬化项目 | 新建 | 许村村南 | 2025年4月 | 2025-09-01 | 许村村民委员会 | 建设田间水泥路500m，宽3m，1500㎡。 | 18.87 | 18.87 | 0 | 1 | 87 | 430 | 3 | 7 | 0 | 0 | 通过实施该项目，实现硬化田间路1500㎡的目标，实现380亩耕地机械化便利作业的目的。 | 项目建设期间，计划使用本村劳动力3名，计人均增收0.3万元.
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 县底镇 | 上官 | 县底镇上官村田间道路硬化二期建设项目 | 续建 | 上官村七、八组 | 2025年5月 | 2025-09-01 | 上官村村委会 | 硬化田间道路264米，宽6米，厚度15厘米，1584㎡。 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 120 | 590 | 0 | 0 | 1 | 1 | 通过实施该项目，实现道路硬化1584㎡的目标，可兼具粮食晾晒功能。 | 项目建设过程可带动4名本村劳动力参与施工建设，人均增收0.2万元，其中监测户劳动力1名。
18 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 县底镇 | 口子里 | 县底镇口子里村蝎子养殖车间建设项目 | 新建 | 口子里北角组 | 2025年6月 | 2025-08-01 | 口子里村凤凰岭组股份经济合作社 | 建设240㎡蝎子养殖棚（钢架结构），配套温湿度控制器、控制柜等设施；采购种蝎50kg。 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 82 | 274 | 19 | 49 | 4 | 8 | 通过项目建设，实现建设240㎡蝎子养殖棚的目标，达到年集体经济增收5万元的目的。 | 项目建成后，带动本村10名劳动力就近务工，其中脱贫户劳动力2名，监测户劳动力1名，预计人均月增收200元。
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 县底镇 | 翟村 | 县底镇翟村田间道路硬化项目 | 新建 | 翟村九组至朱村田间路 | 2025年5月 | 2025-09-01 | 翟村村民委员会 | 水泥硬化田间道路1479㎡，长370m，宽4m。 | 18.6 | 18.6 | 0 | 2 | 56 | 182 | 2 | 2 | 2 | 2 | 通过实施该项目，实现硬化田间道路1479㎡的目标，达到方便村民耕作通行的目的。 | 项目实施期间，带动本村7名劳动力就近务工，人均增收0.2万元。其中脱贫劳动力2人，监测对象2人。
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县底镇 | 酸枣凹 | 县底镇酸枣凹村浮峪河水稻生产基地配套设施建设项目 | 新建 | 酸枣凹村浮峪河组 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 酸枣凹村 | 建设排水渠874.2m，渠宽2m，深1.2m，砖结构。 | 59.79 | 59.79 | 0 | 1 | 68 | 225 | 1 | 4 | 1 | 4 | 通过实施该项目，完成874.2米排水渠建设的目标，达到保护农田的目的。 | 项目建设期间，计划带动6名本村劳动力参与施工建设，人均增收0.3万元。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 县底 | 贺家庄 | 县底镇贺家庄村村西排水渠改造二期项目 | 改建 | 贺家庄村村西 | 2025年4月 | 2025年9月 | 贺家庄村村委会 | 对贺家庄村村西700m排水渠进行扩宽加盖改造。 | 19.63 | 19.63 | 0 | 1 | 20 | 56 | 5 | 5 | 0 | 0 | 通过实施该项目达成改造排水渠700m的目标，提高排水效率，增加灌溉蓄水池水源。 | 在项目建设期间计划使用本村劳动力4名，预计人均增收0.3万元。
22 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 县底 | 侯村 | 县底镇侯村养殖设备采购项目 | 新建 | 侯村 | 2025年5月 | 2025年9月 | 侯村侯村组股份经济合作社 | 购置养殖设备6台：分别为5m³饲料搅拌机1台，8m³柴油撒料车1台，秸秆草料打包机1台，玉米粉碎机1台，清粪装载机1台，5m³日粮机1台。 | 41.52 | 41.52 | 0 | 1 | 550 | 1800 | 3 | 6 | 0 | 0 | 通过该项目实现购置养殖设备6台（套）的目标，对本村养殖户租赁，达到年集体经济增收3万元的目的。 | 项目建成后，带动本地3名劳动力就近务工，月增收0.25万元。
23 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 汾河街道 | 三淇村 | 汾河街道办事处三淇村灌溉渠项目 | 改建 | 三淇村西侧 | 2025年3月 | 2025年9月 | 三淇村村民委员会 | 开挖水渠深0.6米，宽0.5米，水渠采用支模混凝土浇筑，长度400米。 | 19.32 | 19.32 | 0 | 1 | 280 | 1000 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1、经济效益：提高灌溉率，增加农作物产量，促进人民群众增收； 2、社会效益：全面覆盖700余亩一般耕地的灌溉，增加农民收益，消除因灌溉水泄外导致的冬季存在的安全隐患问题。 | 通过此项目，全面覆盖700余亩一般耕地农田的灌溉，受益农户280户，其中包括8户脱贫户，粮食面积均增产200斤/亩，每户均增收入1000元。
24 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 汾河街道 | 三淇村 | 汾河街道办事处三淇村智慧农业产业基地项目 | 新建 | 三淇村 | 2025年5月 | 2025年11月 | 三淇村村民委员会 | 购置水肥一体系统一套、病虫害、墒情检测系统一套。 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 580 | 2288 | 16 | 31 | 0 | 0 | 1、经济效益：打造小麦种子培育基 地，增加农作物产量，促进农民增收。2、社会效益：减少1000余亩农作物病虫害及时进行灌溉和施肥。 | 通过此项目，全面覆盖1000余亩一般耕地农田的灌溉，受益农户580户，其中包括12户脱贫户，粮食面积均增产300斤/亩，每户均增收入1200元。
25 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 汾河街道 | 三淇村 | 汾河街道办事处三淇村提水管网项目 | 改建 | 三淇村北侧 | 2025年4月 | 2025年10月 | 三淇村村民委员会 | 三淇村提水管网，面粉厂至村西段，250型PE管1200米。 | 19.98 | 19.98 | 0 | 1 | 350 | 1400 | 10 | 23 | 0 | 0 | 1、经济效益：提高灌溉率，增加农作物产量，促进人民群众增收； 2、社会效益：全面覆盖1000余亩基本农田的灌溉，增加农民收益，消除因灌溉水泄外导致的冬季存在的安全隐患问题。 | 通过此项目，全面覆盖1000余亩基本农田的灌溉，受益农户350户，其中包括10户脱贫户，粮食面积均增产200斤/亩，每户均增收入1000元。
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 汾河街道 | 新西村 | 汾河街道办事处新西村产业道路项目 | 新建 | 新西村东南侧 | 2025年3月 | 2025年8月 | 新西村村民委员会 | 修建产业道路长130米，宽4米，垫层50公分，道路采用支模混凝土浇筑，厚度30公分；水渠140米。 | 15.79 | 15.79 | 0 | 1 | 226 | 826 | 20 | 31 | 0 | 0 | 1、经济效益：提高春种秋收效率，方便农机机械设备入地进行机械化种植，快收快打，增加农作物产量，促进人民群众增收； 2、社会效益：方便村民出行，大幅减少二次扬尘，改善村民人居环境。 | 通过此项目，提高了农作物种植效率，受益农户226户，其中包括20户脱贫户，粮食面积均增产200斤/亩，每亩均增收入400余元。
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 枕头乡 | 河底村 | 枕头乡河底村辣椒种植基地建设及栽种项目 | 新建 | 枕头乡河底村 | 2025-04-01 | 2025年10月 | 枕头乡河底村 | 河底村2022年9月至2023年3月底，投资36万余元对荒滩荒地进行垫土，造地40余亩，发展种植业。4月确定种植辣椒项目实施方案，5月初投资4.5万余元对新造土地进行施肥、翻地、铺地膜，投资8.2万余元进行辣椒苗采购、辣椒苗种植，采购901号辣椒苗12万余株，栽种面积40余亩地，辣椒成长期间设专人管理维护。追肥，喷洒农药，建设防护围栏等共投资5.9万余元。2024年4月底，采购草莓辣椒苗32万余株，扩建种植面积20余亩，2025年还需对土地进行石头筛捡，土地平整，农药喷洒等设施填补项目，还需购买大型耕地设备旋耕机，除草机，农药喷洒设备无人机等，减少人工投入，降低投资成本，增收村集体经济收入。 | 113.5 | 54.2 | 59.3 | 1 | 663 | 1962 | 62 | 153 | 2 | 2 | 本项目在枕头乡河底村种植草莓辣椒32万株，占地60余亩，由河底村委会采用集体经营，收入集体支配方式，2023年采收辣椒5.3万余斤，为村集体经济增收16万元。 | 村“两委”为本村村民提供种植、施肥、后期喷药以及田间管理等务工机会，让越来越多的村民“在家门口”就能实现就业，有效解决当地剩余劳动力务工难的问题，实现村集体经济和群众收入“双提升”。
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 枕头乡 | 岭上村 | 枕头乡岭上村农业规模化种植项目 | 新建 | 岭上村许家庄组 | 2025年3月 | 2025年12月 | 枕头乡岭上村 | 300亩土地的流转和种植工作，实现规模化、统一化种植，平整土地300亩，购置玉米种子450kg，化肥12000kg，农药45kg，地膜10万平方米 | 51.08 | 51.08 | 0 | 1 | 618 | 1980 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1.经济效益：项目实施完成后，村集体每年可增加集体收入15万元，且保障了村集体经济的可持续发展。 2.社会效益：在增加村集体收入的同时，切实保护耕地利用，保障粮食安全。 3.生态效益：通过该项目可切实保障村内耕地无人耕种的问题，解决易地搬迁后村内耕地撂荒的问题，落实国家耕地保护政策。 4.群众满意度将达到100%。 | 计划实行集体合作社托管耕地模式，农民将土地托管给集体合作社，由合作社负责农业生产和经营。通过规模化经营、统一管理和市场化运作，提高农产品的产量和质量，增加农户收入。
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 吴村镇 | 北太涧村 | 吴村镇北太涧村有机农业种植试验示范田基地及配套技术建设项目 | 新建 | 北太涧村 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 临汾市尧都区吴村镇北太涧村股份经济联合社 | 通过结合有机农业和废弃物资源再利用，实现农业生产和农村环境保护的协同发展。具体建设规模包括100亩有机玉米、小麦和各类蔬菜的种植，以及日常生活和农业废弃物的资源化处理设施。项目实施后，将推动北太涧村形成可持续的生态农业模式，提升农产品品质，改善农村人居环境 | 78.4925 | 75.9 | 2.5925 | 1 | 281 | 1147 | 5 | 12 | 1 | 4 | 整村收益，为参与项目的特殊户每年增收18000元，实现资源循环利用。 | 提供就业岗位、增加村民收入。
30 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 道路硬化项目 | 吴村镇 | 吴北村 | 吴村镇吴北村道路硬化项目 | 新建 | 吴村镇吴北村红旗路 | 2025年2月 | 2025年7月 | 尧都区吴村镇吴北村股份经济联合社 | 硬化吴北村河节路长度400米、宽4米 | 19.81 | 19.81 | 0 | 1 | 307 | 1139 | 19 | 40 | 2 | 5 | 1、经济效益分析：促进农村公路与乡村产业的融合发展，优化农村公路网络，推进较大人口规模自然村（组）的通硬化路建设。 2、社会效益分析：构建便捷高效的农村公路骨干路网，提高农村公路覆盖范围、通达深度和服务水平。 | 方便群众耕作及出行增加村民收入
31 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 尧庙镇 | 大韩村 | 尧庙镇大韩村2025年农田水利设施建设项目 | 改建 | 尧庙镇大韩村 | 2025年3月 | 2025年4月 | 尧庙镇大韩村 | 预投入建设资金33.582924万元，对原有旧渠进行拆除，重新砌筑新渠，并铺设混凝土管。计划改建渠道总长800米，其中：①拆除旧渠200立方米；②砌筑砖渠200米，水渠底部铺设100mm厚度的砼垫层并加盖盖板；③铺设直径400mm混凝土管600米。 | 33.5829 | 33.5829 | 0 | 1 | 109 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.经济效益：项目建成后能够保证项目范围内的300余亩耕地正常灌溉，受益农户109户，粮食面积亩均增产100公斤，每户年均增收800余元。 2.社会效益：项目建成后可以有效改善农田的灌溉状况，减少水资源的浪费，提高农作物的产量和农业生产效率，促进农业和经济的发展。 3.生态效益：项目建成后，能够充分高效利用水资源，提高耕地的复种指数和农田的覆盖率，改善生态环境减少水土流失，有利于生态环境的良性发展。 4.群众满意度：得到群众的大力支持，群众主动参与、积极配合，满意度和认可度很高。 | 项目建成后可保证农田正常灌溉面积300余亩，受益农户109户，增加粮食产量，提高农户收入。
32 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利建设 | 魏村镇 | 和村 | 魏村镇和村灌溉水渠建设工程 | 改建 | 和村高速路东，屯西线路南 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 和村村委会 | 修建和村高速路东，屯西线路南长1000米的防渗渠。 | 28 | 28 | 0 | 1 | 69 | 241 | 11 | 22 | 0 | 0 | 增加农田灌溉面积，粮食亩产增加200斤以上。 | 增加农民经济收入来源，便利的灌溉条件，实现农作物增产增收。
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 一平垣乡 | 一平垣村 | 一平垣乡一平垣村自来水入户改造项目 | 改建 | 一平垣村 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 一平垣村 | 完成115户群众自来水入户改造 | 60 | 60 | 0 | 1 | 115 | 486 | 6 | 14 | 0 | 0 | 该项目实施后可提升一平垣村115户群众的供水保障水平 | 项目实施后，群众饮水更加便捷，减少拉运支出。
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 一平垣乡 | 虎头山村 | 一平垣乡虎头山村田间道路建设项目 | 新建 | 虎头山村 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 虎头山村 | 实施道路硬化2700平米。 | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 86 | 312 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1.社会效益：方便群众出行，提升乡村建设水平。 2.生态效益：减少道路扬尘 3.群众满意度：方便村民出行，提高村民幸福感 | 在项目实施过程中吸纳本村劳动力务工，增加群众收入。
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 一平垣乡 | 闫马河村 | 一平垣乡闫马河村田间道路硬化项目 | 新建 | 闫马河村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 闫马河村 | 平整路面998米，硬化道路2994平米 | 36.92 | 36.92 | 0 | 1 | 73 | 260 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.社会效益：方便群众出行，提升乡村建设水平。 2.生态效益：减少道路扬尘 3.群众满意度：方便村民出行，提高村民幸福感 | 在项目实施过程中吸纳本村劳动力务工，增加群众收入。
36 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 乔李镇 | 乔李村 | 乔李镇乔李村市场建设项目 | 新建 | 乔李镇乔李村 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 乔李镇乔李村 | 预估投资97.35万元，市场占地面积为3300㎡，膜结构农贸棚。 | 97.35 | 90 | 7.35 | 9 | 1244 | 6049 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1.经济效益：增加集体收入，提高农村品销售效率； 2.社会效益：改善当地村民生活质量 3.生态效益：采用合理设计，减少能源消耗 4.该工程实施，增加就业机会，可作为城乡经济的交流平台，改善村民生活，提高农民收入 | 增加集体及收入20万元，建成后可安排保洁员及市场管理员2-3人。
37 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 乔李镇 | 南羊村 | 乔李镇南羊村饲草晾晒场项目 | 扩建 | 乔李镇南羊村 | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 乔李镇南羊村 | 建立饲草晾晒场场地新建4000㎡。 | 56 | 53 | 3 | 1 | 463 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 饲草晾晒场新建4000㎡，推进村养殖业发展，增加村民收入、壮大集体经济。 | 预计吸纳10余人就近就业，平均每人年增收不低于8000元；经过租赁农户土地，每亩预计增收100元左右。
38 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 乔李镇 | 尧乡园村 | 乔李镇尧乡园村艾草晾晒库钢结构及地面硬化工程 | 新建 | 乔李镇尧乡园村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 乔李镇尧乡园村 | 艾草晾晒库钢结构1500㎡、硬化水泥地面4368㎡。 | 112.38 | 110 | 2.38 | 1 | 85 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过储存达到艾草保质保鲜、延长艾草存期的目的，起到调剂淡旺季市场的需求，解决了艾农的后顾之忧。在壮大艾草支柱产业及村集体经济的同时，必将为农衬劳动力提供更多的就业岗位。 | 项目实施后，可带动我村85户340人土地承包款收入255000元。
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 乔李镇 | 王村 | 乔李镇王村（960m×5m）田间道路硬化工程 | 新建 | 乔李镇王村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 乔李镇王村 | 投入建设资金59.69万元，硬化长960m，宽5m，厚15㎝，道路约4800㎡ | 59.69 | 55 | 4.69 | 1 | 260 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.社会效益：通过道路硬化，方便村民出行和农作需要；改善了村容村貌，提升人居环境；2.生态效益:有效抑制灰尘污染；3.该工程实施，可得到广大村民支持，群众满意度高。 | 施工可通过支付工资的形式解决11人农村剩余劳动力
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乔李镇 | 乔李村 | 乔李镇乔李村柳树井田间产业道路硬化工程 | 新建 | 乔李镇乔李村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 乔李镇乔李村 | 投入建设资金45.42万元，田间道路厚15cm道路2437.13㎡ | 45.42 | 40 | 5.42 | 1 | 473 | 1830 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.经济效益：通过道路硬化，方便村民出行； 2.社会效益：改善了村容村貌，提升人居环境管理水平； 3.生态效益：有效抑制灰尘污染； 4.该工程实施，可得到广大村民支持，群众满意度高。 | 施工可通过支付工资的形解决农村剩余劳动力3人，方便群众农作需要
41 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乔李镇 | 乔李村 | 乔李镇乔李村小型农田水利设施建设 | 新建 | 乔李镇乔李村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 乔李镇乔李村 | 投入建设资金45.28万元，蓄水池350m³，水泵一备一用两台 | 45.28 | 40 | 5.28 | 1 | 112 | 420 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.经济效益：利用水池进行灌溉，提高农田产量； 2.社会效益：保障灌溉用水需求 3.生态效益：有助于水资源的合理配置和高效利用，改善当地湿地生态系统 4.该工程实施，一次建造，长期使用，具有长期投资价值，能够解决当地群众灌溉需求。 | 方便112户420人村民浇灌；工程建设中可解决3-5人本村剩余劳动力。
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 乔李镇 | 尧乡园村 | 乔李镇尧乡园村艾草基地田间道路硬化工程 | 新建 | 乔李镇尧乡园村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 乔李镇尧乡园村 | 硬化艾草基地西南水泥路681㎡、艾草基地永安官道水泥路1460㎡。 | 19.39 | 18 | 1.39 | 1 | 605 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该项目的实施，可为艾草种植过程中的物资供应及收获季节的机械化作业以及运输的顺畅，为后续产业化、规模化深加工打基础，从而提高艾草产业链的经济价值，增加集体经济收入，带动农民增收。 | 项目实施后，艾草种植过程中的物资供应及收获季节的机械化作业以及运输的顺畅。在建设过程中，为当地村民提供了短期的就业机会。
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 乔李镇 | 王村 | 乔李镇王村（385m×4m）田间道路硬化工程 | 新建 | 乔李镇王村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 乔李镇王村 | 投入建设资金19.25万元，硬化长385m，宽4m，厚15㎝，道路约1540㎡ | 19.25 | 18 | 1.25 | 1 | 90 | 389 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.社会效益：通过道路硬化，方便村民出行和农作需要；改善了村容村貌，提升人居环境；2.生态效益:有效抑制灰尘污染；3.该工程实施，可得到广大村民支持，群众满意度高。 | 施工可通过支付工资的形式解决5人农村剩余劳动力
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 乔李镇 | 王村 | 乔李镇王村（440m×5m）田间道路硬化工程 | 新建 | 乔李镇王村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 乔李镇王村 | 投入建设资金19.98万元，硬化长440m，宽5m，厚15㎝，道路约2240㎡ | 19.98 | 19 | 0.98 | 1 | 110 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.社会效益：通过道路硬化，方便村民出行和农作需要；改善了村容村貌，提升人居环境；2.生态效益:有效抑制灰尘污染；3.该工程实施，可得到广大村民支持，群众满意度高。 | 施工可通过支付工资的形式解决5人农村剩余劳动力
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乔李镇 | 北高村 | 乔李镇北高村（5288.58m²）田间道路硬化工程 | 新建 | 乔李镇北高村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 乔李镇北高村 | 投入建设资金62.991768万元，厚15㎝，道路约5228.58㎡ | 62.9918 | 55 | 7.9918 | 1 | 288 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.社会效益：通过道路硬化，方便村民出行和大棚作物产出需要；改善了村容村貌，提升人居环境；2.生态效益:有效抑制灰尘污染；3.该工程实施，可得到广大村民支持，群众满意度高。 | 施工可通过支付工资的形式解决9人农村剩余劳动力
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 乔李镇 | 北麻村 | 乔李镇北麻村田间3路硬化工程 | 新建 | 乔李镇北麻村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 乔李镇北麻村 | 投入建设资金27.6万元，硬化总长430m，宽5m，厚15㎝，道路约2150㎡ | 27.6 | 24.9 | 2.7 | 1 | 955 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.社会效益：通过道路硬化，促进农业产业发展，方便村民出行和农作需要；改善了村容村貌，提升人居环境；2.生态效益:有效抑制灰尘污染；3.该工程实施，可得到广大村民支持，群众满意度高。 | 施工可通过支付工资的形式解决5-10人农村剩余劳动力
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 乔李镇 | 北麻村 | 乔李镇北麻村农田5路硬化工程 | 新建 | 乔李镇北麻村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 乔李镇北麻村 | 投入建设资金26.2万元，硬化总长408m，宽5m，厚15㎝，道路约2040㎡ | 26.2 | 23.6 | 2.6 | 1 | 955 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.社会效益：通过道路硬化，促进农业产业发展，方便村民出行和农作需要；改善了村容村貌，提升人居环境；2.生态效益:有效抑制灰尘污染；3.该工程实施，可得到广大村民支持，群众满意度高。 | 施工可通过支付工资的形式解决5-10人农村剩余劳动力
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 乔李镇 | 南候村 | 乔李镇南候村南大街道路改造硬化工程 | 新建 | 乔李镇南候村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 乔李镇南候村 | 投入建设资金28.05万元，硬化长561m，宽4m，厚15㎝，道路约2244㎡ | 28.05 | 27 | 1.05 | 1 | 293 | 1189 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1.社会效益：通过道路硬化，方便村民出行和农作需要；改善了村容村貌，提升人居环境；2.生态效益:有效抑制灰尘污染；3.该工程实施，可得到广大村民支持，群众满意度高。 | 方便南候村293户群众出行
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 乔李镇 | 北候村 | 乔李镇北候村中心路田间道路硬化工程 | 新建 | 乔李镇北候村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 乔李镇北候村 | 投入建设资金81万元，硬化长1200m，宽5m，厚15㎝，道路约6000㎡ | 81 | 75 | 6 | 1 | 481 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.社会效益：通过道路硬化，方便村民出行和农作需要；改善了村容村貌，提升人居环境；2.生态效益:有效抑制灰尘污染；3.该工程实施，可得到广大村民支持，群众满意度高。 | 施工可通过支付工资的形式解决15人农村剩余劳动力
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 乔李镇 | 南麻村 | 乔李镇南麻村产业道路硬化工程 | 新建 | 乔李镇南麻村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 乔李镇南麻村 | 投入建设资金35.09万元，硬化长570.58m，宽5m，厚15㎝，道路约2852.91㎡ | 35.09 | 31 | 4.09 | 1 | 68 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.社会效益：通过道路硬化，方便村民出行和农作需要；改善了村容村貌，提升人居环境；2.生态效益:有效抑制灰尘污染；4.该工程实施，可得到广大村民支持，群众满意度高。 | 施工可通过支付工资的形式解决4人农村剩余劳动力
51 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 贾得乡 | 周家庄村 | 贾得乡周家庄村馒头（花馍）生产线配套设备设施采购项目 | 新建 | 周家庄村村委 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 周家庄村村民委员会 | 1.和面提升一体机1台，1.82万元； 2.馒头成型机1台，0.76万元； 3.馒头整形机1台，0.95万元； 4.醒发房2台，1.5万元； 5.蒸房2台，3万元； 6.馒头架车2个，1.1万元； 7.和面机1台，0.75万元； 8.揉面压片机1台，0.75万元 9.面案4台，0.5万元； 10.蒸汽锅炉1台，0.75万元； 11.软水机1台，0.52万元； 12.面架8个，0.5万元； 13.不绣钢货架12个，1万元， 14.拉面车2个，0.15万元； 15.排气设备1套，0.55万元； 16.冷库及制冷设备1台，3.5万元； 17.厨杂小件，0.8万元。 | 18.9 | 18.9 | 0 | 1 | 275 | 970 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.购置馒头生产线设备； 2.每年预计馒头年产量10万斤，花馍若干； 3.在2025年3月底之前完成； 4.成本控制在18.9万元以下； 5.一年收益预计20万元； 6.受益覆盖全村275户，970人； 7.农户人口满意度达到90%以上。 | 1.带动监测户务工就业，增加收入。 2.保护和传承具有独特文化价值的花馍制作工艺，推动非物质文化遗产的传承和发展。 3.增加了农村旅游的吸引力和竞争力，促进农村经济的发展和繁荣。 4.通过收益分红带动集体经济收入。
52 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 贾得乡 | 贾升村 | 贾得乡贾升村繁殖牛配套设施采购项目 | 新建 | 贾升村 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 贾升村委会 | 购置一台联合收割机38万元，一台拖拉机20万元，一台搅草机5万元，一台农用装载机6万元，一台小型挖机12万元，一台取草机4万元，一台打捆机1.5万元，一台出粪电瓶车1万元。 | 87.5 | 87.5 | 0 | 1 | 831 | 2809 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.一台联合收割机，拖拉机，搅草机，农用装载机，小型挖机，取草机，打捆机，出粪电瓶车。 2.养殖家畜成活率达到90％以上 3.在2025年8月底之前完成 4.成本控制在87.5万以下 5.一年收益预计6万元 6.受益覆盖全村831户，2809人，受益脱贫人口5户9人 7.农户人口满意度达到90％以上 | 1.务工带动就业； 2.通过收益分红带动集体经济收入
53 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 土门镇 | 田村 | 土门镇田村农田水利设施建设项目（小型电灌站） | 新建 | 土门镇田村 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 土门镇田村 | 新建电灌站在七一渠和村内吃水水库之间，计划建设砖混结构水泵房一座，购买水泵设备一套，埋设管道1600米，设置6个出水口、三个三筒、11个弯头、法兰6个、止回阀1个、泄水阀2个、购买160米电缆、配电启动柜1套。 | 19.7 | 19.7 | 0 | 1 | 125 | 437 | 10 | 21 | 0 | 0 | 计划建设砖混结构水泵房一座，购买水泵设备一套，埋设管道1600米，设置6个出水口、三个三筒、11个弯头、法兰6个、止回阀1个、泄水阀2个、购买160米电缆、配电启动柜1套。促进田村村民小麦产量增产42万斤，增收58.5万元、玉米产量增产72万斤、增收88万元。 | 带动农户、脱贫户20人参与建设，提高农户收入。
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设及配套排水管网 | 刘村镇 | 刘北村 | 刘村镇刘北村农村道路硬化及配套排水管网建设项目 | 新建 | 刘北村 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 刘北村 | 硬化新庄一巷1098㎡、中心北街（与北刘交接处）733㎡共计1831㎡；配套排水管网420余米。 | 49.65 | 49.65 | 0 | 1 | 416 | 1632 | 3 | 14 | 0 | 0 | 促进农业生产发展。推动农村经济发展。改善村民出行条件。提升农村公共服务水平。 | 通过硬化2条村中道路共计1831㎡及配套排水管网420余米，满足村民日常出行和农业生产的需求，提升农村公共服务水平，提高村民生活质量，增强村民的获得感和幸福感。
55 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金殿镇 | 河南村 | 金殿镇河南村“空心田”生态种养项目 | 扩建 | 金殿镇河南村 | 2025年3月 | 2025年10月 | 金殿镇河南村 | 返修空心田约20余亩，新建田间水渠约2800米，新建净水池约200平方米。 | 100 | 80 | 20 | 1 | 49 | 132 | 7 | 14 | 0 | 0 | 项目实施过程中，能够提供20-60个就业岗位，减少外出打工人员，留住中青劳动力；空心田整体整修完成后，借用母子河生态环境，推广采摘、教研项目，最终实现村民创收年人均超3000元，助力乡村振兴。 | 1、雇佣劳动力。 项目建设期间雇佣本村剩余劳动力从事运输、建设等方面工作，从而带动部分农户提高收入。 2、产出收益。 村民与合作社共同占股，开展共同参与的集体经济，为壮大集体经济、增加农户收益奠定基础。
56 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金殿镇 | 小榆东村 | 金殿镇小榆东村农田水利设施建设项目 | 新建 | 小榆东村 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 小榆东村 | 修建3米宽农田道路500米及农田灌溉渠2900米 | 96.5 | 80 | 16.5 | 1 | 81 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 方便村民春种秋播 | 直接收益约81户农户和约300亩土地，方便春种秋播，增产增收。
57 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 金殿镇 | 峪口村 | 金殿镇峪口村香菇菌棒加工设备购置项目 | 新建 | 峪口村村南 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 金殿镇峪口村 | 购买食用菌灭菌柜39立方2座，单价12.5万元；搅拌设备3立方2座，单价1.96万元；提升机4米1台，单价0.54万元、提升机4.5米1台，单价0.58万元；装扎一体机2台，单价2.3万元及其他电器辅助设施3.2万元，总价37.84万元。 | 37.84 | 37.84 | 0 | 1 | 20 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 购买食用菌灭菌柜2台，自动装袋机1台，自动接种机1台，搅拌设备1套。 | 主要雇佣劳动力和集体收益两种模式，开展联农带农，推动乡村振兴。一是雇佣劳动力。菌棒制棒设备购入后，在专业人员操作下、雇佣农村剩余劳动力创收入。二是集体收益。合作社为峪口村股份经济联合社，全体村民占股，开展共同参与的集体经济，为壮大集体经济、增加农户收益奠定基础。
58 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 金殿镇 | 峪口村 | 金殿镇峪口村粮食仓储建设项目 | 新建 | 峪口村村南 | 2025年4月 | 2025年6月 | 金殿镇峪口村 | 新建300吨粮食仓储设备两套，包括仓储、清理输送、电气及辅助设施，力争仓储烘干粮食规模达到600吨。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 865 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过烘干、仓储中心建设，全面提高我村及周边粮食主产区粮食烘干、存储能力，项目的实施可为村集体经济年收入增加10万元，收益分配按照股东人数分配，农户增加收入5万元。 | 1、带动方式：合作社在项目建设过程中，主要雇佣劳动力和集体收益两种模式，开展联农带农，推动乡村振兴。 一是雇佣劳动力：菌棒制棒设备购入后，在专业人员操作下、雇佣农村剩余劳动力创收入。二是集体收益：合作社为峪口村股份经济联合社，全体村民占股，开展共同参与的集体经济，为壮大集体经济、增加农户收益奠定基础。 2、预期带动效果：项目的实施可为村集体经济年收入增加10万元，将惠及农户865户2846人，惠及土地3200余亩，就业劳动力45人。
59 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金殿镇 | 席坊村 | 金殿镇席坊村水渠建设项目 | 新建 | 席坊村 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 席坊村 | 建设50砖砌河渠1650米。 | 79.2 | 79.2 | 0 | 1 | 185 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建设50砖砌河渠1650米，占地长度1650米，建设施工长度1650米，工程验收合格率达95%，。 | 河渠修建过程中，主要通过雇佣村内剩余劳动力，开展联农带农，推动乡村振兴，建设完成后，方便农田灌溉，可提高粮食产量。
60 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 金殿镇 | 杜家庄村 | 金殿镇杜家庄村智慧农业综合体项目 | 改建 | 杜家庄村 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 杜家庄村 | （1）秸秆综合利用：杜家庄村1000亩农田秸秆综合利用交于杜家庄村委会托管，减轻环保压力，促进农业现代化进程。 （2）功能农业：杜家庄村300亩功能农业示范区农田，通过生物营养强化技术生产出具有健康改善功能的农产品，高质量发展农业，提高农业经济效益，增加农民收入，增强人体免疫力，增进人民身体健康，助力健康中国建设，实现中华民族伟大复兴 （3）智慧农业：杜家庄村300亩智慧农业示范区农田，通过农田物联网系统，提高生产效率、提升农作物质量与品质，为农业农村现代化建设和乡村振兴提供有力支撑。 | 126.34 | 126.34 | 0 | 1 | 148 | 699 | 0 | 0 | 1 | 2 | 农业小气候监测设备1套、土壤环境监测设备10套、作物种植苗情监测设备10套、病虫害自动虫情监测设备1套、物联网杀虫灯设备10套、物联网大数据管控平台、围杆建设 | 与1000亩耕地的农户签署托管合同；签署四台农用机械租赁合同；雇佣30个村民做种植收获等相关劳动。
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金殿镇 | 伍级村 | 金殿镇伍级村东滩田间道路改建项目 | 改建 | 伍级村 | 2025年3月 | 2025年10月 | 伍级村村委会 | 改建成宽6米长960米的水泥道路，共计5760平方米 | 97.92 | 97.92 | 0 | 1 | 645 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 改建宽6米长960米的水泥道路，受益人群645户2038人，便于农事生产，节约人力成本。 | 1、雇佣劳动力。 道路建设期间雇佣本村剩余劳动力从事运输、建设等方面工作，从而带动部分农户提高收入。 2、收益。 极大提高农民种地积极性，避免撂荒现象发生，方便农户田间作业，为机械化生产提供必要的基础条件。同时也为下一步规模化经营奠定基础。
62 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金殿镇 | 苏村 | 金殿镇苏村灌溉渠维修建设项目 | 改建 | 苏村新开北路至新开南路 | 2025年3月 | 2025年8月 | 苏村 | 新开北路至新开南路河道修缮面积1200㎡ | 19.8 | 19.8 | 0 | 1 | 446 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目实施过程中，能够提供10-20个就业岗位，减少外出打工人员，留住中青劳动力；可以改善沿河村民的日常生活，美化村容村貌，提高农田灌溉率以及耕地利用率，沿河400户耕地得以更好灌溉，增加农户收成。 | 1、雇佣劳动力。 项目建设期间雇佣本村剩余劳动力从事运输、建设等方面工作，从而带动部分农户提高收入。 2、产出收益。 村民在得到更好灌溉管代的同时增大的播种信心，提高耕地利用率，提升村民幸福感。
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 金殿镇 | 朔村 | 金殿镇朔村修建农田路建设项目 | 新建 | 朔村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 朔村村委会 | 建设水泥路面，总长度351米，宽3米 | 14.8 | 14.8 | 0 | 1 | 213 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 农田路建成后，使得村民的粮食能快速的颗粒归仓，大大增强了村民的幸福感 | 项目在实施过程中，提供大量的就业机会，雇佣了大量的农村剩余劳动力。
64 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金殿镇 | 朔村 | 金殿镇朔村修建河渠建设项目 | 新建 | 朔村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 朔村村委会 | 建设50砖砌河渠1970米 | 99.6 | 99.6 | 0 | 1 | 213 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河渠修建完成后，每亩地至少增收500元，提高村民收入。 | 在项目建设过程中，主要雇佣村中劳动力提高村民收入，推动乡村振兴。 项目建设完成后，将便于村民春耕秋种，带动村民从事农业生产的积极性。
65 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金殿镇 | 姑射村 | 金殿镇姑射村水渠建设项目 | 新建 | 姑射村八号路旁 | 2025年4月 | 2025年10月 | 姑射村村委会 | 修建八号路边村南水井至七一渠的灌溉水渠一条共计约1800米。一渠两用，既是村民的水井灌溉渠，也是雨季洪水排水渠。 | 96.4 | 96.4 | 0 | 1 | 133 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过开展1800米水渠建设工作，实现133户，452口村民基本农田灌溉目标和雨季排洪。 | 便于农作物灌溉和雨季排洪。
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 金殿镇 | 姑射村 | 金殿镇姑射村农田道路硬化工程项目 | 新建 | 姑射村红庙路东 | 2025年4月 | 2025年10月 | 姑射村村委会 | 平整硬化红庙路东田间路路面共计1110㎡。 | 19.98 | 19.98 | 0 | 1 | 133 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平整硬化红庙路东田间路路面共1110㎡，方便村民下地干活、机械通行。 | 便村民下地劳作、机械通行作业。
67 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金殿镇 | 录井村 | 金殿镇录井村修建河渠建设项目 | 新建 | 录井村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 录井村村委会 | 灌溉渠防渗2370米 | 105.465 | 105.465 | 0 | 1 | 481 | 1692 | 0 | 0 | 5 | 21 | 修建灌溉渠防渗2370米 | 河渠修建完成后，每亩地至少增收500元，提高村民收入。
68 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金殿镇 | 北杜村 | 金殿镇北杜村修建河渠建设项目 | 新建 | 北杜村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 北杜村委会 | 建设50砖砌河渠350米 | 16.1 | 16.1 | 0 | 1 | 222 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河渠修建完成后，每亩地至少增收500元，提高村民收入。 | 在项目建设过程中，主要雇佣村中劳动力提高村民收入，推动乡村振兴。
69 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金殿镇 | 贾册村 | 金殿镇贾册村小型农田水利设施建设 | 新建 | 金殿镇贾册村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 贾册村 | 修缮高标准农田未覆盖部分水利设施（灌溉渠防渗）1875米 | 90 | 90 | 0 | 1 | 398 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 修缮高标准农田未覆盖部分水利设施（灌溉渠防渗）1875米 | 1、雇佣劳动力。 水利设施建设期间雇佣本村农民从事运输、建设等方面工作，带动部分农民提高收入。 2、收益。 极大提高农民种地积极性，避免撂荒现象发生，方便农户灌溉作业，提高土壤保墒情况，很大程度上节约水资源浪费，确保用水现象。同时也为下一步规模化经营奠定基础。
合计 | [12 empty] | 3443.0242 | 3288.4599 | 154.5643 | 72 | 23355 | 77691 | 4852 | 9950 | 40 | 96