## 项目库入库明细（第二批）
附件1
尧都区2025年度乡村建设入库项目明细表（第二批）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目 类型 | 二级 项目 类型 | 项目 子类 型 | [5 empty] | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人）
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 乡村建设 | 公共基础设施 | 农村污水治理 | 汾河办 | 三淇村 | 三淇村雨污分离和饮水管网改造项目 | 修建 | 三淇村关公街南区 | 2025.09 | 2025.11 | 三淇村村民委员会 | 新建雨污管道1480米；修建给水管网1200米；建设污水检查井28座；雨水口25座；污水接户管道275米；给水接户管道550米；拆除路面及清运2000㎡，路面恢复2000㎡，总投资159.97万元。 | 159.97 | 159.97 | 0 | 1 | 55 | 228 | 实现雨污分流、排水通畅、降低内涝发生率；完善饮水管网，保障居民及农业生产用水需求。提升生活污水收集能力，减少对周边的水体污染。 |  | 更正
2 | 乡村建设 | 公共基础设施 | 村容村貌提升 | 魏村镇 | 天寿村 | 天寿村村内道路路面硬化工程 | 改建 | 天寿村吉家庄圪桶里、吴家庄迎滨路南一巷、梁家庄柿子坡、梁家庄新农村街巷 | 2026.4 | 2026.1 | 天寿村村民委员会 | 总投资99.82万元，其中：投资585000元，在天寿村吉家庄圪桶里1000米*4.5米、面积4500平米硬化道路；投资78000元，在天寿村吴家庄迎紫路南一巷150米*4.5米、面积675平米硬化道路；投资135200元，在天寿村梁家庄柿子坡2600米*4米、面积1040平米硬化道路；投资200000元，在天寿村梁家庄新农村开挖下陷路面、修复下水道、恢复硬化道路；高度均为15厘米，用料均为C25。建设内容包括翻新地面、混凝土硬化路面压实路面等。 | 34.8 | 34.8 | 0 | 1 | 655 | 2221 | 1.提升村内道路通行能力，确保交通安全顺畅； 2.改善农村人居环境，提升生活质量。3.打造天寿山旅游名片，展示对外形象。 | 在路面硬化工程的规划、实施和监督过程中，鼓励农民积极参与；施工过程中可以带动部分农民就业，增加农民经济收入来源，提高其经济收入。 | 更正
3 | 乡村建设 | 公共基础设施 | 村容村貌提升 | 尧庙镇 | 大韩村 | 尧庙镇大韩村环村路改造建设项目 | 改建 | 尧庙镇大韩村 | 2026.4 | 2026.7 | 大韩村村民委员会 | 对大韩村环村路进行拆除硬化和沥青铺设，道路总长292米，路宽6.5米。工程建设内容为：①挖一般土方578.85m³；②30cm碎石1929.5㎡；③30cm水泥稳定碎石1929.5㎡；④6cm粗粒式沥青混凝土1929.5㎡；⑤粘层1929.5㎡；⑥安砌路缘石584m；⑦路边石垫层模板135㎡。 | 36.4794 | 36.4794 | 0 | 1 | 265 | 852 | 通过项目实施，提升农村形象，促进农村产业发展，推动农业村经济社会的全面发展，增加群众收入，提高村民经济收益。 | 提升村民生活质量，促进农产品和其他商品的流通，增加村民的收入。 | 更正
4 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 农村道路建设 | 魏村镇 | 和村 | 魏村镇和村道路硬化建设工程 | 新建 | 和村企业路、信合北街、祠堂街、迎春街、环村东街 | 2025.1 | 2026.07 | 和村村委会 | 建设企业路813米、信合北街142米、祠堂街156米、迎春街220米，环村东街15米，共计长1346米，宽均为5米，总面积为6730平方米。 高度均为15厘米，用料均为C25，建设内容包括拆旧清理、地面翻新、地面平整、压实路面、混凝土硬化路面等作业。 | 65.2 | 65.2 | 0 | 1 | 229 | 772 | 提升村内道路通行能力,确保交通安全顺畅,改善农村人居环境，提升生活质量 | 交通便利，提升农民的生活质量，缩短村民通行时间，加快建设幸福美丽乡村的步伐，为推动和村的乡村振兴注入新的活力 | 新增
5 | 产业 发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 土门镇 | 李仵村 | 土门镇李仵村农田水利设施建设项目（小型电灌站） | 新建 | 土门镇李仵村 | 2025.1 | 2025.12 | 土门镇李仵村 | 计划在村东建设砖混结构水泵房及水池一座，购买水泵设备一套，埋设管道687米，购买350米电缆、配电启动柜1套。 | 19.8981 | 19.8981 | 0 | 1 | 205 | 710 | 计划在村东建设砖混结构水泵房及水池一座，购买水泵设备一套，埋设管道687米，购买350米电缆、配电启动柜1套。建成可促进李仵村村民小麦产量增产51万斤，增收65万元、玉米产量增产80万斤、增收95万元。 | 带动农户、脱贫户10人参与建设，提高农户收入。 | 新增
| 合计 | [11 empty] | 316.3475 | 316.3475 | 0