## Sheet1
附件2
尧都高新技术产业开发区2022年区域评价任务表
序号 | 区域评价名称 | 主体单位 | 配合单位 | 工作进展 | 完成时限 | 备注
1 | 水土保持区域评价 | 尧都高新区管委会 | 区水利局 | 已完成初稿，正在进行专家初审。 | 2022年12月底 | 必选项
2 | 水资源论证区域评价 |  | 区水利局 | 尧都高新区正积极与市、区两级水利部门进行协调供水指标，供水指标确定后开始编制报告。 | 2023年6月底 | 可选项
3 | 气象评价 |  | 区气象局 | 已完成财政评审，进入招标程序。 | 2023年6月底 | 可选项
注：尧都高新区已完成7项区域评价：1.总体规划环评；2.节能评价；3.地震安全性评价；4.压覆重要矿产资源评估；5.文物评估；6.地质灾害评价；7.洪水评价，根据山西省资源资源厅《关于印发山西省“标准地”改革工作指引的通知》要求，区域评价实行“7+N”模式，2022年年底前完成水土保持区域评价后即可完成区域评价任务。