## Sheet1
附件6
尧都区2022年度“未供即用”清理任务分解地块明细表（协议出让）
单位：亩
序号 | 用地主体 | 土地坐落 | 出让面积 | 土地用途 | 未完成事项 | 责任部门 | 完成时限 | 企业方联系人
1 | 染化集团扩建项目 | 尧庙镇神刘村 | 41.15 | 工业 | 补偿印证、递交申请、地价评估、拟定方案、待市政府批复 | 染化集团、尧庙镇、 区自然资源局 | 2022.9 | 蒋总
2 | 新力西洗煤厂建设项目 | 汾河办事处 新立西村 | 17.75 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 新立西洗煤厂、汾河办事处、区自然资源局 | 2022.9 | 冯小平
3 | 鑫港物流 | 段店乡东孔郭村 | 44.1 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 鑫港公司、段店乡、 区自然资源局 | 2022.9 | 邰红
4 | 东山洗煤厂 | 枕头乡马家梁村 | 12.85 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 东山洗煤厂、枕头乡、区自然资源局 | 2022.9 | 张海平
5 | 金蒲源洗煤厂 | 刘村镇刘北村 | 20 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 金蒲源洗煤厂、刘村镇、区自然资源局 | 2022.9 | 张建蒲
6 | 银辉耐火材料有限公司 | 大阳镇靳里村 | 6.3 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 银辉公司、大阳镇、 区自然资源局 | 2022.9 | 乔鲜红
7 | 迎旭阳洗煤厂 | 一平垣乡 辛店村 土门镇李家庄村 | 17 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 迎旭阳公司、土门镇、一平垣乡、区自然资源局 | 2022.9 | 梁广才
8 | 欣昊达煤业公司 | 吴村镇吴北村 | 29.5 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 欣昊达公司、吴村镇、区自然资源局 | 2022.9 | 韩宝宝
9 | 宝珠制药 | 贾得乡西秦村 | 51.4 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 宝珠制药、贾得乡、 区自然资源局 | 2022.1 | 刘姜才
10 | 华德冶铸公司 | 大阳镇靳里村 | 30.59 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 华德公司、大阳镇、 区自然资源局 | 2022.11 | 庞伟
11 | 华力煤化 | 魏村镇羊舍村 | 17.8305 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 华力煤业、魏村镇、 区自然资源局 | 2022.11 | 燕江平
12 | 金泽林洗煤厂 | 魏村镇羊舍村 | 15.828 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 金泽林洗煤厂、魏村镇 区自然资源局 | 2022.11 | 张刚
13 | 永庆洗煤厂 | 魏村镇羊舍村 | 18.74 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 永庆洗煤厂、魏村镇、 区自然资源局 | 2022.11 | 郝勇
14 | 金瑞源洗煤 （焦川煤焦） | 吴村镇上太明村 | 13.7565 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 金瑞源洗煤、吴村镇、区自然资源局 | 2022.11 | 孙双喜
15 | 中科国磁 | 吴村镇东郭村 | 3.9 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 中科国磁、吴村镇、 区自然资源局 | 2022.11 | 段月近
16 | 宝华（福利） 洗煤 | 刘村镇北刘村 | 27.48 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 宝华洗煤厂、刘村镇、区自然资源局 | 2022.11 | 何
17 | 唯臻红木家具厂 | 刘村镇东宜村 | 12.78 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 唯臻家具厂、刘村镇、区自然资源局 | 2022.11 | 蔺小娟
18 | 地豪煤业 （新型墙材） | 土门镇东羊村 | 17.439 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 地豪煤业、土门镇、 区自然资源局 | 2022.11 | 李国炎
19 | 南柳煤业 | 土门镇土门村 | 19.269 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 南柳煤业、土门镇、 区自然资源局 | 2022.11 | 王建明
20 | 恒昌泰煤业公司 | 土门镇南社村 | 15.35 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 恒昌泰煤业、土门镇、 区自然资源局 | 2022.11 | 吴鹏
21 | 山地河车厢制造项目 | 土门镇景家庄村 | 5 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 山地河车厢制造厂、土门镇、 区自然资源局 | 2022.11 | 山东老王
22 | 临汾市永荣福利有限公司新农村煤气供气项目 | 土门镇土门村、 晋王坟村 | 181.4 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 永荣公司、土门镇、 区自然资源局 | 2022.11 | 张陈记
23 | 亿佳美食品加工公司 | 屯里镇东芦村 | 45.87 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 亿佳美公司、屯里镇、 区自然资源局 | 2022.11 | 刘新民
24 | 利亚江农机市场 | 屯里镇屯里村 | 46.03 | 仓储 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 利亚江公司、屯里镇、 区自然资源局 | 2022.11 | 闫卫平
25 | 西高河加气站建设项目西侧（养老院） | 屯里镇西高河村 | 22.97 | 仓储 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 养老院主体、屯里镇、 区自然资源局 | 2022.11 | 闻艳峰
26 | 佳瑞玻璃制品厂 | 段店乡段店村 | 34.5 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 佳瑞玻璃制品厂、段店乡、区自然资源局 | 2022.11 | 关志勇(村干部)
27 | 彦畅春农副产品加工 | 县底镇城隍村 | 12.04 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 彦畅春公司、县底镇、区自然资源局 | 2022.11 | 张延峰
28 | 涝洰河置换地块 （海诚加气站） | 县底镇埝下村 | 10 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 涝洰河公司、县底镇、区自然资源局 | 2022.11 | 许永伟
29 | 民富实业有限公司 | 金殿镇西麻册村 | 65.53 | 工业 | 补偿印证、递交申请、现状测量、地价评估、拟定方案 | 民富公司、金殿镇、 区自然资源局 | 2022.11 | 崔向阳
小 计 |  |  | 856.4

## Sheet4
尧都区2022年度清理未供即用地块进展情况
序号 | 项目 (地块名称) | 土地坐落 | 出让面积 | 企业联系人 | 进展情况（7.14） | 进展情况（7.19） | 进展情况（7.22） | 进展情况（8.4） | 进展情况（8.15） | 完成出让时限
1 | 土疙瘩布鞋 | 屯里镇 沟上村 | 15.65 | 王军虎13935799993 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 补偿已完成， 已提交用地申请 | 已完成补偿、递交申请、实际测量、正在出具现状核实报告，待评估。 | 已出具现状核实报告， 预评估。 | 第一批出让，出让方案批准后公示10天，签订出让合同。
2 | 永泰源工矿设备建设 项目 | 贾得乡 刁家庄村 | 18.4 | 张永伟13903475818 | 已完成补偿 | 已完成补偿 | 因村委会主任出门无法向乡政府汇报出具情况说明事宜 | 已完成补偿、递交申请、实际测量，正在出具现状核实报告，待评估 | 已出具现状核实报告， 预评估。
3 | 银信汽车汽车集配中心建设 项目 | 屯里镇 贾村 | 35.3 | 张丽 13453699570 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 正在与村委会对接 补偿事宜 | 已完成补偿、递交申请、实际测量，正在出具现状核实报告，待评估。 | 已出具现状核实报告， 预评估。
4 | 染化集团 扩建项目 | 尧庙镇 神刘村 | 41.15 | 蒋总 13700578162 | 2010年已付清土地补偿款；企业计划下周一召开公司党委会研究，过会后上报市国资委，获批后形成决议履行供地程序。 | 公司召开党委会，下周上报市国资委请示，获批后形召开董事会、股东会。 | 完善土地手续事项染化公司党委会已通过，已起草文件上报市国资委研究。 | 办理出让手续申请已报市国资委，等待上国资委党委会研究，计划9月份召开股东会董事会，形成决议即可办理。 | 已发召开股东会和董事会会议通知，下周开会；明天同步开展现状测量。 | 第二批出让，拟定8月底完成现状测量和价格评估；出让方案批准后公示10天签订出让合同。
5 | 新力西洗煤厂建设项目 | 汾河办事处 新立西村 | 17.75 | 冯小平 18649367686 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 正在与村委会对接 补偿事宜 | 正在与村委会对接 补偿事宜 | 正在与村委会对接 补偿事宜 | 已谈好补偿，待村民代表会通过、同步开展现状测量。
6 | 单华峰 | 金殿镇伍默村 | 6.18 | 单华峰 13935740777 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 正在与村委会对接 补偿事宜 | 正在与村委会对接 补偿事宜 | 正在与村委会对接 补偿事宜 | 已协商好补偿，待出具情况说明。
7 | 东城储备地块建设项目 | 段店乡 东孔郭村 | 44.1 | 邰红 13593501866 | 已完成补偿 | 已完成补偿 |  | 已完成部分补偿，部分还在协商中。 | 已完成补偿，村委会因遗留问题还未出具补偿情况说明，这周继续跟进，加快推进。
8 | 利亚江农机市场建设 项目 | 屯里镇 屯里村 | 46 | 闫卫平13513659105 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 正在与村委会对接 补偿事宜 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 正在筹措资金，月底前签订协议
9 | 区储备地块(宝珠制药) | 贾得乡 西秦村 | 51.4 | 刘姜才 13934175252 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 与西秦村委商谈补偿款 | 正在与村委会对接 补偿事宜 | 正在与村委会对接 补偿事宜 | 拟定本周签订补偿协议
10 | 东山 洗煤厂 | 枕头乡 马家梁村 | 12.85 | 张海平 13509776222 | 正在与村委会对接，商谈补偿事宜。 | 与马家梁商谈补偿事宜。 | 等村里书记从内蒙回来开会 | 等待村书记从新疆回来签协议 | 已完成补偿协议，村支书记外出，回来过会。
11 | 金蒲源洗煤厂 | 刘村镇刘北村 | 20 | 张建蒲 13393479999 | 正在与村委会对接，商谈补偿事宜。 | 正在与村委会对接，商谈补偿事宜。 | 正在商谈补偿事宜。 | 村支书来局咨询政策，正在与村委会对接补偿事宜 | 已谈好补偿，本周签订协议
12 | 大阳储备 地块 | 大阳镇 靳里村 | 6.3 | 乔鲜红13103577408 |  | 正与当地村委会 补偿协商 | 正与村委会协商 补偿 | 正在与村委会对接 补偿事宜 | 协商与靳里村土地补偿，10天内完成签订协议。
13 | 鑫茂实业 有限公司 | 河底乡 张马庄村 | 14.2 | 樊发亭18835776333 | 正在与村委对接，协商办理土地补偿事宜。 | 正在与村委对接，协商办理土地补偿事宜，已补偿1户。 | 赔偿村民用地每年1.8万，3年合计5.4万正在办理中。 | 已赔付占地费2万，还剩余5万，正在进行中。 | 用地单位积极，但不属于保留洗煤厂。
14 | 地豪煤业 公司 | 土门镇 东羊村 | 17.4 | 李国炎18003478888 | 与村委会对接补偿事宜 | 正在与村委会谈补偿事宜 | 正在与村委会谈 补偿事宜 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 力争本周土地补偿到位
15 | 南柳煤化 有限公司 | 土门镇 土门村 | 19.27 | 王建明13835792596 | 与村委会对接补偿事宜 | 正在与村委会谈补偿事宜 | 正在与村委会谈 补偿事宜 | 已与部分村民协商好 | 账户查封，未缴纳罚款， 正谈补偿。
16 | 亿佳美食品加工建设 项目 | 屯里镇 东芦村 | 45.87 | 刘新民13593539907 | 法人出差，已与企业联系人传达政策 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 正在与村委会对接 补偿事宜 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 企业目前有官司，继续对接
17 | 新农村养老院建设项目 | 屯里镇 西芦村 | 4.8 | 王永平13038020512 | 2010年缴纳收储协调组180万，需与区局财务核对 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 正在与村委会对接 补偿事宜 | 正在与村委会对接补偿事宜 | 实际占用4.8亩，情况复杂
18 | 迎旭阳 洗煤厂 | 一平垣乡 辛店村 李家庄村 | 17 | 梁广才17835796666 | 正在与当地村委会进行补偿协商 | 正与当地村委会补偿协商 | 补偿款已经协商 一致，正在核实补偿户数。 | 商谈补偿协议过程中村民在补偿标准方面存在意见，已汇报乡党委主要领导，即日将给出意见。 | 村界存在权属纠纷，一平垣与土门交接处，力争本周协调签订协议。
19 | 中科国磁 | 吴村镇 东郭村 | 3.9 | 段月近 18636752985 |  |  |  | 村支书已来局咨询补偿政策。 | 占用集体土地，资金问题，正在筹资
20 | 民富洗煤厂 | 金殿镇西麻册村 | 65.5 | 崔向阳 13603570882 |  |  | 来局咨询政策，正与村委会协商补偿。 | 来局咨询政策，正与村委会协商补偿。 | 来局咨询政策，正与村委会协商补偿。
21 | 鼎皓洗煤厂 | 金殿录井村 | 15.96 | 杜红奎 15698499999 |  |  | 多次咨询政策，与村委会协商补偿 | 多次咨询政策，与村委会协商补偿 | 多次咨询政策，与村委会协商补偿
22 | 欣昊达煤业 公司 | 吴村镇 吴北村 | 29.5 | 韩宝宝 19903476666 |  | 正与当地村委会对接，协商办理土地 补偿事宜 |  | 进一步咨询具体补偿政策 | 尽快召开村民代表会，争取本周补偿到位
23 | 金瑞源 洗煤厂 | 吴村镇 上太明村 | 13.76 | 孙双喜 15603476333 |  | 正与当地村委会对接，协商办理土地 补偿事宜 |  | 进一步咨询具体补偿政策 | 占用村民户数多，和村干部正在沟通中。
24 | 恒昌泰煤业 公司 | 土门镇 南社村 | 15.35 | 吴鹏 15934572228 | 权属正在进行诉讼 | 权属正在进行诉讼 |  |  | 权属纠纷
25 | 永庆洗煤厂 | 魏村镇 羊舍村 | 18.74 | 郝勇 13700589685 |  |  |  | 企业正在与占地户谈判 | 不属于保留企业
26 | 金泉洗煤厂 | 魏村镇 和村 | 12 | 张天虎 15603475113 |  |  |  |  | 不属于保留企业，环保已吊销手续
27 | 华力煤化 有限公司 | 魏村镇 羊舍村 | 17.83 | 燕江平 19503479999 |  |  |  |  | 和镇政府沟通，加快进度
28 | 金泽林 洗煤厂 | 魏村镇 羊舍村 | 15.8 | 张刚 13233122888 |  |  |  |  | 和镇政府沟通，加快进度
29 | 南兴 洗煤厂 | 魏村镇 羊舍村 | 15 | 薛震 13835768988 |  |  |  |  | 储煤场用地手续
30 | 农副产品 加工用地 | 县底镇 城隍村 | 12 | 张延峰13503576733 |  |  |  | 正在和县底镇政府及城隍村委会商谈中 | 图纸、补偿标准，确定权属
31 | 华德冶炼 建设项目 | 大阳镇 靳里村 | 30.58 | 庞伟 18803578961 |  |  | 正与村委会协商 补偿 | 正在与村委会对接 补偿事宜 | 暂缓
699.54