## 18年 (hidden)
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目总投资（万元) |  |  |  | 项目完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标及带贫减贫机制实现情况
|  |  | 小计 | 财政专项 扶贫资金 | 涉农整 合资金 | 自筹资金
1 | 2018年小额信贷贴息 | 尧都区各乡镇 | 76.6 | 76.6 |  |  | 完成 | “五位一体”小额信贷贴息，由山西有巢农业发展有限公司和山西美蓬公司使用贫困户小额信贷资金，为贫困户支付帮扶收入 | 每户贫困户收到帮扶收入3026元/年，提高了家庭收入
2 | 2017-2018年雨露计划补录 | 尧都区各乡镇 | 32.4 | 32.4 |  |  | 完成 | 雨露计划应补尽补162名贫困学生资助，每人2000元 | 为每名贫困学生减轻家庭就学负担2000元，帮助贫困学生完成学业
3 | 2018年雨露计划 | 尧都区各乡镇 | 4 | 4 |  |  | 完成 | 用于8名贫困大学生就学资助，每人5000元 | 为每名贫困学生减轻家庭就学负担5000元，帮助贫困大学生顺利完成学业
4 | 2018年特色农业产业项目 | 尧都区各乡镇 | 349 | 349 |  |  | 完成，土门镇37.4万元质量保证金暂未支付，待验收 | 拨付乡镇，用于贫困户特色农业产业
5 | 尧都区四好农村路维修及安防工程 |  | 207.2 | 207.2
6 | 吴村镇屯里村壮大集体经济扶贫项目 |  | 20 | 20
7 | 枕头乡枕头村集体经济发展优质水果示范基地建设 |  | 20 | 20
8 | 政策性农业保险保费项目 |  | 72.0343 | 72.0343
| 2018年养殖业保险保费外贴 |  | 2.313 | 2.313
| 森林保险保费补贴 |  | 5.0635 | 5.0635
| 城乡医疗扶贫救助 |  | 78 | 78
| 农村特困救助 |  | 0.57 | 0.57
| 尧庙镇金井村市级改善农村人居环境以奖促治项目 |  | 10 | 10
| 生活条件改善—县底镇河里庄村市级改善农村人居环境以奖促治项目（市级） |  | 10 | 10
| 雨露计划应补尽补增加 | 尧都区各乡镇 | 0.6 | 0.6 |  |  | 完成 | 雨露计划应补尽补3名贫困学生资助，每人2000元 | 为每名贫困学生减轻家庭就学负担2000元，帮助贫困学生完成学业
| 2017年户用光伏扶贫电站 | 尧都区各乡镇 | 135.84 | 135.84 |  |  | 完成 | 用于支付户用光伏工程款、验收费、审计费等相关费用 | 每户贫困户收到光伏收益3000元/年，提高了家庭收入
| 2018年教育扶贫-贫困大学生资助 | 尧都区各乡镇 | 8 | 8 |  |  | 完成 | 用于16名贫困大学生就学资助，每人5000元 | 为每名贫困学生减轻家庭就学负担5000元，帮助贫困大学生顺利完成学业
| 金融扶贫—2018年金融办小额信贷贴息（区级） | 尧都区各乡镇 | 20 | 20
| 金融扶贫—小额信贷风险补偿金（第二批）（区级） | 尧都区各乡镇 | 250 | 250
| 健康扶贫—尧都区建档立卡贫困人口缴费补助（区级） | 尧都区各乡镇 | 54.186 | 54.186
| 健康扶贫—尧都区建档立卡贫困人口补充医保（区级） | 尧都区各乡镇 | 41.05 | 41.05
| 健康扶贫—尧都区建档立卡贫困人口长期护理险（区级） | 尧都区各乡镇 | 16.42 | 16.42
| 综合保障性扶贫—建档立卡贫困人口代缴养老保险（区级） | 尧都区各乡镇 | 55.07 | 55.07
| 健康扶贫—农村建档立卡贫困人口新增长期护理保险（区级） | 尧都区各乡镇 | 13.866 | 13.866
| 健康扶贫—建档立卡贫困人口医疗保险缴费区级配套（区级） | 尧都区各乡镇 | 6.106 | 6.106
| 健康扶贫—农村建档立卡贫困人口补充医疗保险区级配套（区级） | 尧都区各乡镇 | 51.67 | 51.67
| 危房改造—2018年农村危房改造（区级） | 尧都区各乡镇 | 165.3 | 165.3
| 合 计 |  | 1705.2888 | 1705.2888

## 1
尧都区2022年衔接推进乡村振兴项目资金计划完成情况公示表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目总投资（万元) |  |  |  | 项目完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标实现情况
|  |  | 小计 | 财政衔接资金 | 涉农整 合资金 | 自筹资金
1 | 一平垣乡核桃高产示范园建设项目 | 一平垣乡 | 21.1567 | 21.1567 |  |  | 完成 | 该项目实施内容是对料江退耕还林果园735亩实施追施核桃膨果肥、复合肥、病虫害防治、保护带整理、中耕除草、扩树盘等综合增产管理措施，增加核桃产量 | 惠及117户496人。通过实施提质增效项目，按每年每亩增产30公斤计，735亩核桃，可增收22050公斤。同时可减少农民种植的盲目性和竞争的无序性，带动相关产业的发展，充分利用农村剩余劳动力致富于民，促进全乡核桃产业优质高效发展。
2 | 一平垣乡赤河村梨园苗木补贴项目 | 一平垣乡赤河村 | 18.57 | 18.57 |  |  | 完成 | 购买玉露香梨树苗木。苗木标准：根系完整，充分木质化，无病虫害，高150cm左右，粗细1.2cm左右。 | 惠及298户832人。项目建成后可增加生态经济林224亩，成熟期后每年可采摘50万公斤梨，根据近年来平均价格每公斤10元计算，每年可为赤河村增加500万元收入。
3 | 一平垣乡赤河村核桃经济林品种改良项目 | 一平垣乡赤河村 | 25.185 | 25.185 |  |  | 完成 | 对赤河村部分核桃经济林全面实施品种改良，改良品种为礼品二号。 | 惠及90户342人。通过实施品种改良，可优化核桃品种，提高核桃收益，按每亩地青皮核桃产量3000斤，青皮核桃每公斤增加收入0.7元计算，亩增收2100元。
4 | 一平垣乡赤河村绿化项目 | 一平垣乡赤河村 | 35.1919 | 35.1919 |  |  | 完成 | 对赤河村进村道路、核桃加工厂及广场进行绿化换土和绿化种植。 | 惠及636户1973人。项目建成后形成了系统的生态园林景观，有效促进赤河村乡村旅游产业的发展，为村集体增加收入。同时对减轻风沙危害、靓化村容村貌具有重要作用。
5 | 一平垣乡房家凹村核桃品种改良项目 | 一平垣乡房家凹村 | 15 | 15 |  |  | 完成 | 对房家凹村村集体流转回的核桃经济林全面实施品种改良，改良品种为礼品二号。主要包括：截枝、愈合剂涂刷、嫁接、除萌、喷肥等内容。 | 通过实施品种改良项目，可优化核桃品种，提高核桃收益，按每亩地青皮核桃产量3000斤，青皮核桃每公斤增加收入0.7元计算，亩增收2100元。
6 | 一平垣乡赤河村玉露香梨园道路建设及灌溉工程补贴项目 | 一平垣乡赤河村 | 73.2626 | 73.2626 |  |  | 完成 | 新建5条生产道路，共长2013.36米，铺设灌溉管道51290.32米。 | 惠及298户832人。建成可有效改善园区道路条件，进一步降低道路管护费用，节省道路养护资金。可进一步增强赤河村基础设施，方便群众管护。
7 | 大阳镇岳壁村监测户养殖项目 | 大阳镇岳壁村 | 1.2 | 1.2 |  |  | 完成 | 扶持4户监测户母羊养殖，为监测户补贴购买、发放品种母羊8只。 | 提高监测户产业收入，改善监测户经济状况。
8 | 大阳镇垅洰村公共照明设施建设项目 | 大阳镇垅洰村 | 33.3207 | 33.3207 |  |  | 完成 | 对垅洰村上陈组大街小巷实施93套太阳能路灯建设。 | 通过项目实施，惠及152户农民，改善了村民的出行条件，为群众生产生活带来了便利，增强了人民群众的幸福感、获得感。
9 | 大阳镇上村锦怡兴林蛙养殖场养殖大棚改造项目 | 大阳镇上村锦怡兴林蛙养殖场 | 24.15 | 24.15 |  |  | 完成 | 13个养殖大棚的升级改造。 | 通过项目实施，每个大棚每年增收5万元，每个务工人员年收入增加1万元。
10 | 大阳镇官雀村核桃品种改良项目 | 大阳镇官雀村 | 6.8 | 6.8 |  |  | 完成 | 对100亩核桃地实施礼品2号嫁接，包括截杆、涂白、抹芽、芽接。 | 惠及农民30户，通过项目实施，推动本村核桃种植项目产业化，优化品种，为农民的可持续增收提供有力保障，同时也成为支撑官雀村经济高质量转型发展的重要产业。
11 | 大阳镇大阳村核桃品种改良项目 | 大阳镇大阳村 | 10 | 10 |  |  | 完成 | 对150亩核桃地实施礼品2号嫁接，包括截杆、涂白、抹芽、芽接。 | 惠及农民38户（包括2户脱贫户），推动本村核桃种植项目产业化，优化品种，为农民的可持续增收提供有力保障，同时也成为支撑大阳村经济高质量转型发展的重要产业。
12 | 大阳镇上阳村、西河堤村苹果产业提升项目 | 大阳镇上阳村、西河堤村 | 28.8305 | 28.8305 |  |  | 完成 | 涉及苹果地930亩，对户发放电动剪和有机肥。 | 惠及农民111户（包含2户脱贫户），通过项目实施，节约劳动成本，提高劳动效率，树立高标准果园管理的样板。
13 | 枕头乡东安村“户户通”道路建设项目 | 枕头乡东安村 | 28.0192 | 28.0192 |  |  | 完成 | 对东安村中山头组、西安背组、西安平组、花圪垛组等4个居民组约1681米长、2米宽、0.1米高的村巷道路进行硬化。 | 惠及农民42户138人，有效盘活了农村地区的资源，为助力乡村振兴提供了交通运输保障，使农村公路延伸成为一条交通路网“高速度”和乡村振兴“高质量”协调并进的发展之路。
14 | 枕头乡桑岔村道路基础及防护墙工程项目 | 枕头乡桑岔村 | 15 | 15 |  |  | 完成 | 桑岔村道路两旁堆砌防护墙约278立方米。 | 惠及农民180户563人，方便群众出行，改善村容村貌，提高人民群众的幸福感、获得感,推动美丽乡村建设。
15 | 枕头乡拾亩村“户户通”道路建设项目 | 枕头乡拾亩村 | 28.0192 | 28.0192 |  |  | 完成 | 对拾亩村前拾亩组、后拾亩组、腰子沟组、红沙沟组等4个居民组，约长1741.5米，宽2米，厚0.15米，混凝土强度为C30,约3483平方米的户户通水泥路进行硬化。 | 惠及农民84户273人，通过项目实施，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，不仅解决了群众出行难问题，还极大地改善了村民的出行条件，为农村群众生产生活带来了便利，增强了人民群众的幸福感、获得感。
16 | 枕头乡岭上村连翘种植项目 | 枕头乡岭上村 | 18.0051 | 18.0051 |  |  | 完成 | 在岭上村许家庄居民组、后坡居民组，实施面积148亩的连翘种植。 | 惠及农民659户2080人，通过项目实施，五年后按每亩地连翘产量200公斤，按照市场价10元每公斤计算，亩均收入约为2000元。从近五年行情来看，3年生连翘果实平均每公斤20元，3年生以上的果实价格更高；进入盛果期每亩每年总收入4000元左右，扣除生产管理成本，纯利润可达每亩1000元。
17 | 枕头乡桑岔村连翘种植扩建项目 | 枕头乡桑岔村 | 20.94 | 20.94 |  |  | 完成 | 充分开发利用本村荒山荒坡，对现有40亩连翘基地继续扩建151亩。 | 惠及农民562户1763人，推动本村连翘种植项目产业化、规模化、集约化，为农民的可持续增收提供有力保障，同时也成为支撑桑岔村经济高质量转型发展的主导产业。
18 | 县底镇席村大棚蔬菜种植园区项目 | 县底镇席村 | 28.8628 | 28.8628 |  |  | 完成 | 用于建设蔬菜大棚2个，占地1080平方米。 | 用于发展壮大集体经济，增加群众就近务工岗位。
19 | 县底镇苏寨村花椒种植项目 | 县底镇苏寨村 | 21.4295 | 21.4295 |  |  | 完成 | 栽植花椒树500亩，约29000株。 | 用于发展壮大集体经济，每年带动本村群众务工100余人次。
20 | 县底镇贺家庄村李家庄组扁桃种植项目 | 县底镇贺家庄村 | 16 | 16 |  |  | 完成 | 栽植扁桃110亩，约6600株。 | 用于更新李家庄老化桃树，发展集体经济。
21 | 刘村镇刘北村乡村道路建设项目 | 刘村镇刘北村 | 19.8181 | 19.8181 |  |  | 完成 | 刘村镇刘北村中心南路及街巷道路总长208.88米进行硬化处理（其中包括水渠长198.3米）。 | 惠及农民409户1565人，通过项目实施，方便群众出行，改善村容村貌，提高人民群众的幸福感、获得感,推动美丽乡村建设。
22 | 刘村镇杨家庄村乡村道路建设项目 | 刘村镇杨家庄村 | 52.3334 | 52.3334 |  |  | 完成 | 杨家庄村土佳坡组东西大道、土佳坡南一巷、南二巷、南三巷、南四巷、南五巷、北一巷共七条道路全长605.103米实施硬化。 | 惠及农民人数253户1464人，项目实施完成后，解决了群众出行难问题，还极大地改善了村民的出行条件，为农村群众生产生活带来了便利，增强了人民群众的幸福感、获得感。
23 | 汾河办艾草加工项目 | 汾河办新西村 | 27.672 | 27.672 |  |  | 完成 | 1、扩建厂房400平；2、购置打绒机1台；3、购置艾条卷条机3台；（截至目前以上3项已完成安装投入使用）4、购置缝纫机5台。（由于疫情原因机子尚未到货预计2023年上半年可以到货并调试安装投入使用） | 艾草深加工吸纳劳动力35人；项目完成后，预计年加工艾草可达400吨，每吨新增产值4100元，年总产值164万元，可实现年净收入50万元；起到了典型示范作用，进一步促进土地增效、农民增收。
24 | 吴村镇洪堡村小麦优种补贴项目 | 吴村镇洪堡村 | 10 | 10 |  |  | 完成 | 该项目涉及洪堡村332户农民760亩小麦优种繁育补贴，按照每亩补贴小麦优种20公斤标准实施。 | 通过选购抗性好、表现优稳定性强的小麦品种--济麦22，大力推广优种专用小麦，带动该村小麦优种化水平的提高。
25 | 魏村镇山底村核桃经济林品种改良项目 | 魏村镇山底村 | 24.53 | 24.53 |  |  | 完成 | 用于山底村核桃经济林品种改良300亩。 | 收益惠及94户325人。（1）通过实施品种改良项目，可优化核桃品种，提高核桃收益。按照后年挂果计算，每亩可增收200元，300亩年总增收6万元。（2）可有效提高核桃产量和核桃收益，增值收益惠及94户325人，群众满意度达100％。
26 | 土门镇燕景村燕景路硬化（一期）工程项目 | 土门镇燕景村 | 24.5912 | 24.5912 |  |  | 完成 | 燕家庄与景家庄两村之间的燕景路。用于平整路面、开挖基槽、夯实基土、垫层、铺路、稳压定型、切缝、道路养护等。 | 惠及农民1563人。路修好后不仅方便路两边农户种地,方便了农业机械进入村内，帮助农户进行收割，播种等等;减少了扬尘现象，提升了村容村貌。
27 | 金殿镇伍默村无菌食用菌车间项目 | 金殿镇伍默村 | 19.7229 | 19.7229 |  |  | 完成 | 建造100平方米的无菌车间，建造材料选用净化彩钢板，购买有相应资质的加工设备，完成整套食用菌无菌车间的建设。 | 通过该项目的实施，为集体每年增收5000元收入，让食用菌产业成为贫困群众脱贫增收新支撑，带动边缘户2户，提供农民增收岗位5个。
28 | 乔李镇尧乡园村艾草基地喷灌工程项目 | 乔李镇尧乡园村 | 16 | 16 |  |  | 完成 | 两个（12m×10m×6m）储水坑及周边安防措施工程和艾草基地地下输水塑料管敷设及地上喷头分配安装工程建设。 | 惠及村民624户2200余人。（1）通过艾草喷灌工程，能够节约农业用水，保护艾草产业发展，减少人力投入成本。（2）调整产业结构，实施一村一品，振兴乡村产业，壮大集体经济，通过项目示范田的运作，人均增收2300元，亩均增收1500元，从而进一步提高农民收入。
29 | 2022年农村饮水安全巩固提升工程 | 枕头乡、土门镇2个乡镇 | 259 | 259 |  |  | 完成 | 项目位于尧都区，供水范围涉及枕头乡、土门镇2个乡镇。项目区需更新部分设施，巩固提升村民的供水安全保障问题。 | 本工程建成后可提升枕头乡、土门镇2个乡镇4个行政村4296人的供水保障水平，可达到优化区域水资源配置，充分发挥农村饮水安全巩固提升工程效益，有效保障供水水量、水质，提高供水保证率，提高当地自来水入户率，改善饮水方便程度，促进美丽乡村建设，为尧都区的经济社会可持续发展提供饮水资源支撑和保障。
30 | 2022年尧都区农田基础配套设施建设项目 | 金殿镇、刘村镇、汾河办、一平垣乡、土门镇、魏村镇、魏村镇、段店乡、大阳镇、县底镇等10个乡镇21个行政村 | 1276.1597 | 1276.1597 |  |  | 未完成 | 主要用于灌溉和排水工程和田间生产道路工程建设，实行“田、土、水、路、林、电、技、管”综合配套，着力建设“旱能灌、涝能排、田成方、路成行、土肥沃、功能全”的农田，项目区涉及10个乡镇21个行政村。项目于2022年10月1日开工建设，投标价1274.2177万元，截至目前已完成工程总量的55%左右，支付资金380万元。未完成原因主要是受疫情影响，尧都区前后近20天时间全域静默，致使工程建设进度未达预期。 | （1）引导周边乡镇、村和全区社会主义新农村建设的整体发展，灌溉排水项目区年新增粮食116.41万公斤，农产品总产值增加349.24万元，平均亩产值增加350元，平均亩产值是项目开发前的1.33倍，项目区农民纯收入增加总额271.63万元，新建田间生产路项目区年新增粮食6.79万公斤，农产品总产值增加20.36万元，平均亩产值增加100元，平均亩产值是项目开发前的1.11倍，项目区农民纯收入增加总额13.58万元。（2）尧都区10个乡镇21个行政村全村的基础配套设施可改善涉及面积9274.38亩与乡村道路10302m，对传统农业向现代农业的转变起到了推动作用，与强有力的示范和导向作用，引导周边乡镇、村和全区社会主义新农村建设的整体发展。（3）项目建设将会形成大面积集中连片，渠、路、林、田配置协调的方田林网，通过土壤改良等项目的实施，加大水分的入渗系数，减少水土流失，增加了土壤有机质，培肥了地力，改善了当地的生态环境。
31 | 尧都区屯里镇沟上村市级乡村振兴示范村沟上农场项目（乡村振兴示范村） | 屯里镇沟上村 | 400 | 400 |  |  | 完成 | 新建98.5亩高标准蔬菜水果大棚种植基地，主要包括绿叶类、瓜类、豆角类等反季节蔬菜、瓜果种植。 | 惠及农民人数476户，生产种植高品质有机蔬菜来打造特色农产品品牌；建设青少年研学实践教育基地，助力教育发展；开展体验农业，实现“城市人”体验耕种、采摘、就地尝鲜的田园情趣。未来将形成集观光、采摘、销售为一体的观光旅游新业态，建成后每亩地每年将为集体增收5000余元。
32 | 尧都区吴村镇吴南村省级乡村振兴示范村产业园建设项目（乡村振兴示范村） | 吴村镇吴南村 | 500 | 500 |  |  | 完成 | 新建24座高标准蔬菜水果大棚。 | 惠及农民800余户，24座结构合理、采光好、保温性强、适宜机械化作业的高标准温室，能满足蔬菜越冬的生产需要，预计每座大棚年产值2.5万元，共计产值可增加60万元。
33 | 尧都区贾得乡北席村省级特色产业示范基地温室大棚建设项目（特色产业示范基地） | 贾得乡北席村 | 83 | 83 |  |  | 完成 | 新建171.5m*12.6m钢架结构温室大棚1座，引进山东“美早”樱桃品种。 | 惠及农民220户，通过务工及辐射带动等利益联结方式增加农民务工收入，通过樱桃基地种植樱桃产业，带动本村农户积极种植樱桃，稳步提升集体经济收入，预计年销售利润可达20万元。
34 | 尧都区贾得乡北席村省级特色产业示范基地展厅及附属用房建设项目（特色产业示范基地） | 贾得乡北席村 | 107 | 107 |  |  | 完成 | 新建304.0㎡砌体结构展厅及附属用房1栋。 | 惠及农民人数220户，通过展厅等附属设施，为北席村樱桃基地创建良好的宣传氛围，带动本村农户积极种植樱桃，同时吸引周边南席村、大王村等农户加入市场，促进产业发展，成为北席村乡村旅游和农产品产业发展的新亮点，打造农业产业品牌化。
35 | 尧都区贾得乡北席村省级特色产业示范基地机建库建设项目（特色产业示范基地） | 贾得乡北席村 | 10 | 10 |  |  | 完成 | 新建130.0㎡钢架结构机建库。 | 惠及农民人数220户，新建机建库帮助樱桃基地实现现代化生产，提高生产效率，大大提高基地经济收入。
36 | 2022年雨露计划项目 | 尧都区各乡镇 | 2 | 2 |  |  | 完成 | 主要用于资助脱贫学生完成学业。 | 为每名脱贫学生减轻家庭就学负担3000元，帮助脱贫学生完成学业。
37 | 县底镇河里庄村果品销售集散中心一期建设项目 | 县底镇河里庄村 | 20 | 20 |  |  | 未完成 | 2022年10月份批复，正在履行预算评审。 | 预计可有效解决水果销售难问题，辐射周边水果种植村，每年减少销售成本24万元；中心建成后发包给第三方经营，发展集体经济，带动群众就近务工。
38 | 乔李镇尧乡园村艾草储存库建设项目 | 乔李镇尧乡园村 | 25 | 25 |  |  | 未完成 | 储存库建设包括：钢结构、围护（屋面板、墙面板）、混凝土地面、钢结构安装、围护部分安装等。2022年10月份批复，正在履行预算评审。 | 惠及尧乡园村624户2200余人。通过储存库建设项目建成实施后，可储存艾草18500余方，预计年总收入达到30万元，年纯利润15万元，农户通过发展艾草产业，扩展增收致富渠道，农民人均纯收入在2021年的基础上净增2000元，累计达12500元。
39 | 大阳镇尧贤村北郊光伏电站基础设施因灾受损修建项目 | 大阳镇尧贤村 | 13 | 13 |  |  | 完成 | 电站地面夯实、硬化，修建排水渠和电站前后护坡，建设面积2300平米。 | 惠及农民人数31户（包含20户脱贫户），北郊电站基础设施建设竣工后，一方面，夯实巩固了电站的硬件设施，确保电站在极端天气下的正常运行，增加了发电量，产生了良好的经济效益，另一方面，带动本村脱贫户、五保户和低保户等低收入群体30户60余人的就业，增加了经济效益，稳定了社会环境，为我村乡村振兴打下了坚实的基础。
40 | 贾得乡南孙村花卉苗木项目种植基地建设“一期光伏”系统A区建造工程项目 | 贾得乡南孙村 | 35 | 35 |  |  | 未完成 | 基地“一期光伏”系统A区光伏板板购置安装，每块光伏板300W，安装约1200块。目前正在进行财政局预算评审等相关手续。 | 惠及农民人数502户2283人，在农业大棚上架设不同透光率的太阳能电池板，能满足不同作物的采光需求，可种植名贵苗木等高附值作物，还能实现反季种植、精品种植，还可以将电并网销售给电网公司，实现收益，每天可产出共600度电。
41 | 2022年第二批雨露计划项目 | 尧都区各乡镇 | 46.4695 | 46.4695 |  |  | 完成 | 主要用于资助脱贫学生完成学业。 | 为每名脱贫学生减轻家庭就学负担3000元，帮助脱贫学生完成学业。
42 | 尧都区2022年省级乡村振兴（衔接资金）龙头企业奖补项目 | 临汾市彦畅春食品有限责任公司、山西新昌林农业开发有限公司 | 35 | 35 |  |  | 完成 | 用于省级龙头企业贷款贴息。 | 山西新昌林农业开发有限公司辐射周边9个市县的矿区、学校等企业，新增年产值2800万元；临汾市彦畅春养殖有限责任公司培训养殖农户1313人次，合作场、户口177家，其中与当地乡镇政府合作实施养猪精准扶贫户20家，合作服务农户年收入增长2万元左右。
43 | 尧都区2022年省级乡村振兴（衔接资金）三品一标项目 | 尧都区卧源种植专业合作社 | 3 | 3 |  |  | 完成 | 在绿色品牌认证和建设标准化生产基地中环境检测、产品检验、标志使用费、绿色包装制作、产品宣传推介、在申报绿色认证过程中各类上墙制度版面、基地牌、绿色食品标识牌的制作、档案资料的购置、田间试验示范生产资料购置等费用。 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，重点用于产业发展；培育壮大地方特色优势产业；改善必要的农村人居环境整治和农村小型公益性基础设施建设等方面。 项目的实施极大的调动了企业绿色食品生产积极性，更好的发挥了农业品牌在经济转型升级和高质量发展中的引领作用，有效提升了品牌竞争力和影响力。
| 合 计 |  | 3478.24 | 3478.24
| 监督电话：2228773 | 12317
尧都区扶贫开发中心
2022-12-16