- 2020年尧都区司法局执法执勤车辆

- 购置项目绩效自评价报告

项目名称：2020年尧都区司法局执法执勤车辆购置

项目单位：临汾市尧都区司法局

主管部门：临汾市尧都区司法局

评价机构：临汾市尧都区司法局

2021年05月

摘要	3

一、项目基本情况	4

（一）项目背景与实施依据	4

（二）项目资金投入和使用情况	4

（三）项目实施情况	5

二、项目绩效情况	6

（一） 项目投入情况	6

（二）项目产出情况	7

（三）项目结果情况	8

（四）影响力因素	8

三、项目主要经验做法	9

四、项目管理存在的主要问题	9

五、进一步加强项目管理的建议	9

（一）预算安排和执行方面	9

（二）制度建设方面	9

（三） 项目管理方面	9

（四）资金管理方面	9

（五）其他方面	10

附件1:	11

# 摘要

根据《尧都区财政局 关于开展2020年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（尧区财 〔2021〕22号），我单位对2020年尧都区司法局执法执勤车辆购置项目进行自评，评价资金是280,000.00元，资金来源为本级财政资金。本次评价基准日是2020年12月31日，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，按照尧都区财政局要求，对本项目进行自评。

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

我局承担了对重点安置帮教对象的必接必送任务，局社矫股、基层司法所工作人员要会同重点帮教对象家属赴阳泉、大同、榆次、太原、晋城等地监狱接送到期服刑人员，路程较远，人数较多，拟新购置两辆7座执法执勤车辆。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

| 项目 | 合计 | 资金情况（单位：元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 财政专户资金 | 上级财政补助 | 自筹 | 本级财政资金 | 专项收入 |
| 资金概算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算安排* | 280,000 | 280,000 |  | 280,000 |  |  |  |
| 实际到位* | 228,681.27 | 228,681.27 |  | 228,681.27 |  |  |  |
| 实际支出* | 228,681.27 | 228,681.27 |  | 228,681.27 |  |  |  |
| 结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审价情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)* | 81.67 |  |  |  |  |  |  |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |
| 合计 | 228,681.27 | 228,681.27 |  |
| 2020年尧都区司法局执法执勤车辆购置 | 228,681.27 | 228,681.27 |  |

（三）项目实施情况

1. 采购情况

本项目以询价方式进行了2020年尧都区司法局执法执勤车辆购置。

2. 项目实施流程

（1）设备购置及维护

规划（时间与开展的内容）：

极大保证了社矫人员及矫正对象的安全

立项（时间与开展的内容）：

2019度报废1辆，2020年度报废1辆，2020年完成2辆执法执勤用车购置

招投标（时间与开展的内容：

询价方式

实施（时间与开展的内容）：

2019度报废1辆，2020年度报废1辆，2020年完成2辆执法执勤用车购置

3. 资金管理流程

（1）设备购置及维护

预算批复（相关单位）：尧都区人民代表大会

资金核拨（相关单位）：尧都区财政局

资金管理（相关单位）：尧都区司法局

资金使用（相关单位）：尧都区司法局

项目验收形式：自行验收

项目验收单位：尧都区司法局

验收结果：合格

项目验收时间：2020-12-31

4. 项目验收情况

（1）设备购置及维护

项目验收形式：自行验收

项目验收单位：尧都区司法局

验收结果：合格

项目验收时间：2020-12-31

5. 相关方信息

（1）设备购置及维护

预算主管单位：尧都区司法局

预算单位：尧都区司法局

供应商：询价单上对应的公司

产权所有者：尧都区司法局

运营管理单位：

受益方：公务用车人员

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：2020年尧都区司法局执法执勤车辆购置项目绩效实现情况良好，总得分为81.5分，属于“良好”。

（一） 项目投入情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 投入管理 |  |  |
|  | 预算资金到位率 | 2 |
|  | 预算资金到位及时性 | 2 |
|  | 预算执行率 | 2 |
|  | 财务管理制度健全性 | 2 |
|  | 资金使用合规性 | 2 |
|  | 采购信息发布规范性 | 2 |
|  | 项目管理制度健全性 | 2 |
|  | 采购流程合规性 | 2 |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 1 |
|  | 项目立项规范性 | 1 |
|  | 立项依据充分性 | 1 |
|  | 绩效目标的合理性 | 1 |
|  | 合计 | 20 |

（二）项目产出情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 产出 |  |  |
|  | 执法执勤车 | 6 |
|  | 项目技术性能指标 | 6 |
|  | 招投标流程合规性 | 6 |
|  | 完工时间 | 6 |
|  | 商务车招标合同价 | 6 |
|  | 合计 | 30 |

（三）项目结果情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 效果目标 |  |  |
|  | 在押人员羁押环境条件 | 10 |
|  | 在押人员监管安全程度 | 10 |
|  | 服务对象满意度 | 10 |
|  | 合计 | 30 |

（四）影响力因素

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 影响力因素 |  |  |
|  | 长效管理制度建设 | 10 |
|  | 人员到位率 | 10 |
|  | 合计 | 20 |

三、项目主要经验做法

极大保证了社矫人员及矫正对象的安全

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度健全性。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

科学编制预算、提高项目的执行效率。相关部门加强对预算项目的前期评估论证，充分研究项目的可行性。根据项目执行条件及实际情况，科学合理编制预算。预算立项依据应合理充足，预算指标要规范，执行时应按照财务制度规范及时去完成。

（二）制度建设方面

加大单位各项资金的管控力度。一是加强对单位自有资金等各项资金的管理，收到定项的其他收入，要对应用于相关项目支出;二是加大单位存量资金的清理力度，各单位应统筹安排使用资金，在保证单位运转的情况下，盘活各项结余资金，把闲置、沉淀的资金管好、用好。

（三） 项目管理方面

建立项目管理逐级评价考核机制，根据年度项目管理重点工作安排，制定年度项目管理同业对标指标及评价标准，定期逐级开展评价。建立项目管理创新激励机制，鼓励本单位在贯彻落实标准化管理的同时，推进管理方式创新。

（四）资金管理方面

规范专项资金的使用。单位应认真研究各项专项资金管理办法，严格按照专项资金使用范围规范列支，确保专款专用。根据实际工作需要，合理准确上报专项资金使用计划，及时使用并下拨资金，履行主管部门监管职能，做到“花钱必问效，无效必问责”，不断提高专项资金的使用绩效。

（五）其他方面

无

附件1:

| 综合配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 |  | 概念解释： 计算公式： |  |  |  |
|  | 预算资金到位率 | 概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重 | 2 | 81.67% | 1.63 |
|  | 预算资金到位及时性 | 概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数 | 2 | 资金及时足额到位 | 2 |
|  | 预算执行率 | 概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重 | 2 | 81.67% | 1.63 |
|  | 财务管理制度健全性 | 概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 2 | 达标 | 2 |
|  | 资金使用合规性 | 概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。 | 2 | 合规 | 2 |
|  | 采购信息发布规范性 | 概念解释： 考察项目采购信息发布准确性情况。 计算公式： (1-(2-业绩值)/2)*权重 | 2 | 2.0 | 2 |
|  | 项目管理制度健全性 | 概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0 | 2 | 3.0 | 0.67 |
|  | 采购流程合规性 | 概念解释： 考察项目采购流程合规情况。 计算公式： 合规得满分，不合规得0分 | 2 | 按照采购相关法律法规执行 | 2 |
|  | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0 | 1 | 3.0 | 0.17 |
|  | 项目立项规范性 | 概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 1 | 达标 | 1 |
|  | 立项依据充分性 | 概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 1 | 达标 | 1 |
|  | 绩效目标的合理性 | 概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 1 | 达标 | 1 |
| 产出 |  | 概念解释： 计算公式： |  |  |  |
|  | 执法执勤车 | 概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(2.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%; | 6 | 2.0 | 6 |
|  | 项目技术性能指标 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 6 | 较好 | 4.8 |
|  | 招投标流程合规性 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 6 | 较好 | 4.8 |
|  | 完工时间 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 6 | 较好 | 4.8 |
|  | 商务车招标合同价 | 概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(280000.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%; | 6 | 2.2868127E7 |  |
| 效果目标 |  | 概念解释： 计算公式： |  |  |  |
|  | 在押人员羁押环境条件 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 10 | 较好 | 8 |
|  | 在押人员监管安全程度 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 10 | 较好 | 8 |
|  | 服务对象满意度 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 10 | 较好 | 8 |
| 影响力因素 |  | 概念解释： 计算公式： |  |  |  |
|  | 长效管理制度建设 | 概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： （1-（6-业绩值）/6）*权重 | 10 | 6.0 | 10 |
|  | 人员到位率 | 概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重 | 10 | 100.0% | 10 |