**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 农村统计联网直报

项目单位： 临汾市尧都区统计局

主管部门： 临汾市尧都区统计局-122001

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**2021年度尧都区统计局农村统计联网直报项目，金额为582500元。该项目是一项综合性、整体性的工作，是利用现代信息技术推进农村统计方法制度改革的需要，是为各级党政领导及时提供高质量的农村统计数据的需要。结合我区实际情况，在2016年开始全区365个行政村、涉农街道办事处社区（包括354个行政村的16个乡镇和12个社区的3个街道办事处）推行1/3的基础上,从2017年开始按照上级要求,要在所有行政村和涉农社区全部推行农村联网直报工作,每个村需要1名村直报员，乡镇及街道办事处需要一名指导员。为了全面了解农业生产经营活动的基本情况，为各级政府制定三农政策和计划、进行宏观经济管理与调控依据，更好地适应农业生产出现的许多新情况、新变化、新的挑战和要求，顺应统计方法制度的改革，为党政领导制定政策提供高质量的农村统计数据

**立项依据：**根据山西省统计局《关于农村统计一套表试运行工作的通知》（晋统办【2014】39号）和临汾市统计局《关于推进农村统计一套表联网直报工作的通知》（临统字【2015】32号）的要求。

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**根据山西省统计局《关于农村统计一套表试运行工作的通知》（晋统办【2014】39号）和临汾市统计局《关于推进农村统计一套表联网直报工作的通知》（临统字【2015】32号）的要求，结合我区实际情况制定相关方案。具体由农业股李勇负责。

**项目实施计划：**本项目为 经常性项目，从2017年开始所有行政村和涉农社区每年开展村级农村统计联网直报，本年度从2021年1月1日开始到2021年12月31日结束。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 113.18 | 113.18 |  |  |  | 113.18 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 113.18 | 113.18 |  |  |  | 113.18 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 113.18 | 113.18 |  |  |  | 113.18 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 98.08 | 98.08 |  |  |  | 98.08 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 86.65 | 86.65 | 0 | 0 | 0 | 86.65 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

通过农村统计联网直报工作的不断推进，是将农村统计调查由原来的以行政村为起报单位的纸质报表报送，改为运用现代网络技术进行农村统计信息的采集、报送和发布，使统计数据的质量进一步提高。

（2）. 项目年度目标

2021年度尧都区统计局农村统计联网直报项目，金额为582500元。该项目是一项综合性、整体性的工作，是利用现代信息技术推进农村统计方法制度改革的需要，是为各级党政领导及时提供高质量的农村统计数据的需要。结合我区实际情况，开始全区365个行政村、涉农街道办事处社区（包括354个行政村的16个乡镇和12个社区的3个街道办事处）所有行政村和涉农社区全部推行农村联网直报工作,每个村需要1名村直报员，乡镇及街道办事处需要一名指导员。为了全面了解农业生产经营活动的基本情况，为各级政府制定三农政策和计划、进行宏观经济管理与调控依据，更好地适应农业生产出现的许多新情况、新变化、新的挑战和要求，顺应统计方法制度的改革，为党政领导制定政策提供高质量的农村统计数据

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农村统计联网直报项目绩效自评价结果为:总得分87.88分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 86.65% | 8.67 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 尧都区村级联网直报 | 15 | =365人 | 282人 | 11.59 |
| 质量指标 | 农村联网直报工作 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 农村联网直报工作完成及时率 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 成本指标 | 联网直报村成本 | 15 | 3100 | 1575元/个 | 7.62 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 社会效益 | 15 | 100% | 100% | 15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 行政村及涉农社区联网直报员 | 15 | 100% | 100% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**
2. **产出情况及分析**
3. **效益情况及分析**
4. **满意度情况及分析**

**四、项目主要经验做法**

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 86.65% | 86.65% | 8.67 | 由于疫情影响，预算列支的培训费、差旅费、公务接待费等未支出。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 尧都区村级联网直报 | 15 | =365人 | 282人 | 77.26% | 11.59 | 由于行政村合并，村级数量减少导致联网直报员减少。 |
|  | 质量指标 | 农村联网直报工作 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 农村联网直报工作完成及时率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  | 成本指标 | 联网直报村成本 | 15 | 3100 | 1575元/个 | 50.81% | 7.62 | 由于疫情影响，预算列支的培训费、差旅费、公务接待费等未支出，整体成本下降。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政村及涉农社区联网直报员 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |