## Sheet2
2021年度直属机关事务服务中心综合执法车辆购置项目 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2021年度直属机关事务服务中心综合执法车辆购置项目
主管部门 |  | 临汾市尧都区直属机关事务服务中心-108001 |  |  |  | 实施单位 |  | 临汾市尧都区直属机关事务服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67 |  | 67 |  | 67 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 67 |  | 67 |  | 67 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保证全区综合执法工作顺利进行。2021年完成3辆综合执法车辆的购置，所需预算金额67万。 |  |  |  |  | 该项目为年初预算项目，预算执行率为100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 执法用车购置数（辆） | =3辆 |  | 3辆 |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 车型 | 新能源汽车 |  | 0.1% |  | 15 | 0 | 在实际工作中新能源汽车满足不了应急局的特殊工作需要。
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 付款及时性 | 及时 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 执法用车单位成本（万元/辆） | >=22.33万元/辆 |  | 22.33万元/辆 |  | 15 | 15
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 提供良好履职基础，服务社会发展能力 | 有所提高 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=80% |  | 80% |  | 15 | 15
总分 | [7 empty] | 100 | 85
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 该项目实施前进行了精准的预算，使得预算执行率达到高标准。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在具体工作中，不能很好地按进度付款。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 项目负责人应从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 为了建立健全单位预算管理体制，应强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等有关规定，结合单位实际情况，制定相应办法。
|  |  | 对资金管理的建议： | 项目资金应完全来源于财政专项拨款，在管理上面严格执行项目资金使用规定，坚持做到专款专用，确保机关大院工作正常进行，为大院工作提供后勤保障。
|  |  | 项目管理的建议： | 在项目管理方面，应成立了由多个层面成员组成的监督小组，规范资金申请、分配、管理和使用的流程，加强专项资金申请和使用中监管，对项目的组织和执行进行严格的把控。
|  |  | 其他： | 在2021年度直属机关事务服务中心综合执法车辆购置项目的长期执行过程中，我单位严格考核、严格督导，严格控制资金使用，提高财政资金使用效益。