## Sheet2
2019年机关大院零星维修应付款项目 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2019年机关大院零星维修应付款项目
主管部门 |  | 临汾市尧都区直属机关事务服务中心-108001 |  |  |  | 实施单位 |  | 临汾市尧都区直属机关事务服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 30.95 |  | 0.1 | 10 | 0.32 | 0
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 30.95 |  | 0.1 | -- | 0.16 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障尧都区党政机关办公环境及机关大院各职能部门的正常运转，保障房屋、水、电、暖等的正常运转及维修。 |  |  |  |  | 该项目为2021年年底追加项目，预算执行率为0.32%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 零星维修工程量 | >=15处 |  | 15处 |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | >=90% |  | 90% |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | >=80% |  | 80% |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 维修成本 | <=309458元 |  | 309458元 |  | 15 | 15
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 提供良好履职基础，服务社会发展能力。 | 有所提升 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=80% |  | 80% |  | 15 | 15
总分 | [7 empty] | 100 | 90
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 该项目实施前进行了精准的预算，使得实际支付后预算执行率达到高标准。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在具体工作中，不能很好地按进度付款。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 项目负责人应从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 为了建立健全单位预算管理体制，应强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等有关规定，结合单位实际情况，制定相应办法。
|  |  | 对资金管理的建议： | 项目资金应完全来源于财政专项拨款，在管理上面严格执行项目资金使用规定，坚持做到专款专用，确保机关大院工作正常进行，为大院工作提供后勤保障。
|  |  | 项目管理的建议： | 在项目管理方面，应成立了由多个层面成员组成的监督小组，规范资金申请、分配、管理和使用的流程，加强专项资金申请和使用中监管，对项目的组织和执行进行严格的把控。
|  |  | 其他： | 在2019年机关大院零星维修应付款项目的长期执行过程中，我单位严格考核、严格督导，严格控制资金使用，提高财政资金使用效益。