## Sheet2
2021年度直属机关事务服务中心公务接待费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2021年度直属机关事务服务中心公务接待费
主管部门 |  | 临汾市尧都区直属机关事务服务中心-108001 |  |  |  | 实施单位 |  | 临汾市尧都区直属机关事务服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 |  | 300 |  | 237.27 | 10 | 79.09 | 7.91
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 300 |  | 300 |  | 237.27 | -- | 39.545 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2021年度机关工作的接待任务，统筹兼顾、勤俭节约，预计费用300万元。 |  |  |  |  | 根据实际支付情况，此项目预算执行率为79.09%，支付不及时。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 接待人次 | >=7500人 |  | 2550人 |  | 12.85 | 4.37 | 根据实际支付统计。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 接待批次 | >=400次 |  | 267次 |  | 12.9 | 8.61 | 根据实际支付统计。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 出勤率（%） | >=95% |  | 95% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 是否及时付款 | 及时 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 公务接待标准 | =150元/天/人 |  | 150元/天/人 |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 是否促进尧都区的发展 | 是 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=80% |  | 80% |  | 12.85 | 12.85
总分 | [7 empty] | 100 | 85.14
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 该项目实施前进行了精准的预算，使得预算执行率达到高标准。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在具体工作中，不能很好地按进度付款。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 项目负责人应从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 为了建立健全单位预算管理体制，应强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等有关规定，结合单位实际情况，制定相应办法。
|  |  | 对资金管理的建议： | 项目资金应完全来源于财政专项拨款，在管理上面严格执行项目资金使用规定，坚持做到专款专用，确保机关大院工作正常进行，为大院工作提供后勤保障。
|  |  | 项目管理的建议： | 在项目管理方面，应成立了由多个层面成员组成的监督小组，规范资金申请、分配、管理和使用的流程，加强专项资金申请和使用中监管，对项目的组织和执行进行严格的把控。
|  |  | 其他： | 在公务接待费项目的长期执行过程中，我单位严格考核、严格督导，严格控制资金使用，提高财政资金使用效益。