## Sheet2
附设幼儿园日常运转经费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 附设幼儿园日常运转经费
主管部门 |  | 临汾市尧都区金殿镇联合学校-807048 |  |  |  | 实施单位 |  | 临汾市尧都区金殿镇联合学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 1.6 | 10 | 6.37 | 0.64
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 1.6 | -- | 3.185 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按月给幼儿园教师发放工资，保障幼儿园正常运转 |  |  |  |  | 该项目资金基本全部实施，已发放到位。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 领取工资人数 | =15人 |  | 3人 |  | 13 | 2.6 | 经核实2021年我中心园幼儿较少代教相应减少
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放合格率 | =100% |  | 100% |  | 12 | 12
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 |  | 100% |  | 12 | 12
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工资标准 | =1600元 |  | 1600元 |  | 13 | 13
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 提高教学质量 | 提高 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 |  | 95% |  | 10 | 9.5 | 有待提高，完善相关制度
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 79.74
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 此项目用于幼儿园日常经费，资金全部上缴保育保教费，用于支付社聘教师工资，保障每位教师基本生活，做到相关部门工作协调配合，确保学校教育教学工作顺利开展。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 预算准确性有待提高，资金审批制度缓慢，落实不够彻底。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 积极落实项目政策，做到有效合理规范使用资金，及时办理资金相关手续，严格实施资金审批制度，全面落实政策，积极做好预算项目决策工作
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 全面实施预算绩效管理的精神，建立健全并完善各项项目资金制度及财务管理制度，收取保育保教费用及时上缴国库，根据实际支出合理规划预算金额，切合实际开支，对所有票据进行审核，对不合理的支付坚决不予支付，保障学校教育教学正常高质量运作，为辖区内的适龄儿童提供良好的教学质量，完成义务教育教学。
|  |  | 对资金管理的建议： | 加强资金管理，提高资金使用效益，真实有效且精准的使用项目资金，从全面预算管理、资金的集中管理、加强内部审计制度等方面提供保障，实现资金的高效利用。
|  |  | 项目管理的建议： | 推进项目精细化管理，提高成本控制能力；加强阶段控制，做好进度跟踪、项目监督和检查工作，及时纠正偏差；完善本单位的各项项目绩效预算管理制度、财务规范制度，资金合理支付制度，为保证学校教育教学的正常进行，根据实际工作需要，设立项目。
|  |  | 其他： | 无