## Sheet2
义务教育均衡验收项目（校舍维修项目） | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 义务教育均衡验收项目（校舍维修项目）
主管部门 |  | 临汾市尧都区金殿镇联合学校-807048 |  |  |  | 实施单位 |  | 临汾市尧都区金殿镇联合学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.57 |  | 14.57 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 14.57 |  | 14.57 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善学校教学环境和教学条件，保障教育教学工作顺利开展。 |  |  |  |  | 该项目按照规定有序实施，已于2018年验收完成，本年由于项目资金拨付较迟，年底未能支付，预算执行率为0。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修改造项目学校数（所） | =27所 |  | 27所 |  | 12 | 12
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 校舍维修改造工程合格率 | =100% |  | 100% |  | 13 | 13
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 校舍维修改造项目资金下达及时性 | 及时 |  | 50% |  | 13 | 6.5 | 由于资金下达迟，未及时支付。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 校舍维修改造项目资金 | =145700元 |  | 145700元 |  | 12 | 12
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 保障教育教学工作顺利开展 | 保障 |  | 96% |  | 15 | 14.4 | 办学条件有待提高
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 后续管理机制健全性 | 健全 |  | 95% |  | 15 | 14.25 | 相关制度有待完善
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 82.15
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 严格按照国家相关政策及规定，按照学校实际需求情况做好预算，合理安排支付事宜。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 总结本年经验，制定相对完善的项目管理制度，往后预算亦要考虑各方面因素，争取做实做细，及时有效的完成各项预算指标任务。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 把相关工作及任务及时上报领导，引起领导高度重视，将各项工作落实到位。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 1、做好预算相关工作，加强领导，完善机制； 2、把工作目标和任务逐个分解到各相关负责人； 3、落实任务，明确责任； 4、严格按规定执行，保证各项指标任务能够圆满完成。
|  |  | 对资金管理的建议： | 安排专人管理，严格按照国家相关政策及规定合理予以支付。
|  |  | 项目管理的建议： | 安排专人管理，严格按照国家相关政策及规定合理予以支付。
|  |  | 其他： | 无