## Sheet2
2021年农村税费改革义务教育补助经费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2021年农村税费改革义务教育补助经费
主管部门 |  | 临汾市尧都区大阳镇大阳联合学校-807044 |  |  |  | 实施单位 |  | 临汾市尧都区大阳镇大阳联合学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.24 |  | 4.24 |  | 0.37 | 10 | 8.84 | 0.88
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 4.24 |  | 4.24 |  | 0.37 | -- | 4.42 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.严格执行《会计法》、《预算法》等相关的国家法律法规，按事情缓急，合理控制支出，保证资金到位后及时支付。2.各部门严格履行职责，各负其责，紧密配合，为教学工作提供有力保障。3.项目实施过程中，根据工作需要，专款专用，勤俭节约，逐步进行，逐步实施；采购项目严格执行上级部门的规定和流程进行操作。 确保单位运行所需宣传资料、办公费、差旅费、印刷费用等各项工作经费的落实，完善学校各项工作顺利进行，确保课程开全开足，使教育教学工作质量全面提高。 |  |  |  |  | 本年度2021年农村税费改革义务教育补助经费项目预算资金完成率8.83%，购置类资金正在办理政府采购手续，导致年底未支付完毕，执行率低。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数量（套、台） | =8套 |  | 0套 |  | 7.5 | 0 | 手续正在办理中
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 日常工作费用支出完成率 | =100% |  | 95% |  | 7.5 | 7.13 | 还需完善
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 日常工作质量达标率 | =100% |  | 95% |  | 7.5 | 7.13 | 有待提高
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置办公设备验收合格率（%） | =100% |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 费用支出及时性 | 及时 |  | 100% |  | 7.5 | 7.5 | 及时性还需提高
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 办公设备购置及时性 | 及时 |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 办公经费节省数（元） | >=0% |  | 0% |  | 5 | 5
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 工作效率提升 | 提升 |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 单位正常运转 | 正常 |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | =100% |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 82.64
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 根据2021年项目实施情况，在项目实施过程中，政府采购手续要及时办理，支付手续及时整理，严格实施审批签字制度，做到相关部门工作协调配合，尽快支付资金。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 政府采购手续办理缓慢。经济科目预算准确性有待提高，资金审批制度缓慢。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 积极落实项目政策，做到有效合理规范使用资金，及时办理资金相关手续，严格实施资金审批制度。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 根据尧区财【2022】17号文件要求，全面实施预算绩效管理的精神，建立健全并完善各项项目资金制度及财务管理制度，加大项目资金执行进度。
|  |  | 对资金管理的建议： | 真实有效且精准的使用本单位2021年度农村税费改革义务教育补助经费项目资金
|  |  | 项目管理的建议： | 完善本单位的各项项目绩效预算管理制度、财务规范制度，资金合理支付制度
|  |  | 其他： | 无