## Sheet2
提前下达2021年义务教育薄改环节改善与能力提升中央补助资金 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 提前下达2021年义务教育薄改环节改善与能力提升中央补助资金
主管部门 |  | 临汾市尧都区铁十五局学校-807023 |  |  |  | 实施单位 |  | 临汾市尧都区铁十五局学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 47.33 |  | 47.33 |  | 19 | 10 | 40.14 | 4.01
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 47.33 |  | 47.33 |  | 19 | -- | 20.07 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目完成后能满足九年义务教育教学活动需要，达到义务教育均衡发展标准，为学校的教育教学工作提供更为有效的便利条件。 |  |  |  |  | 该项目资金包含三个项目内容：1、库房改造项目；2、学校大门更换项目；3、厕所改造项目。本年仅实施库房改造项目，该项目资金亦按规定有序支付。但由于有两项未能及时实施，预算执行偏低，仅40.14%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造项目数（个） | =3个 |  | 1个 |  | 12.9 | 4.3 | 三个项目只实施了一项
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造验收合格率（%） | =100% |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 改造完工及时性 | 及时 |  | 40% |  | 12.85 | 5.14 | 三个项目只实施了一项
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 改造项目成本节省情况 | 节省 |  | 95% |  | 12.85 | 12.21 | 正常有序
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 校园设备设施便利性 | 便利 |  | 80% |  | 12.85 | 10.28 | 相对便利
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 校园环境有效改善 | 改善 |  | 95% |  | 12.85 | 12.21 | 相对改善
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校人员满意度（%） | >=95% |  | 95% |  | 12.85 | 12.85
总分 | [7 empty] | 100 | 73.85
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 严格按照国家相关政策及规定，按照学校实际需求情况做好预算，合理安排支付事宜。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 总结本年经验，制定相对完善的项目管理制度，往后预算亦要考虑各方面因素，争取做实做细，及时有效的完成各项预算指标任务。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 把相关工作及任务及时上报领导，引起领导高度重视，将各项工作落实到位。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 1、做好预算相关工作，加强领导，完善机制； 2、把工作目标和任务逐个分解到各相关负责人； 3、落实任务，明确责任； 4、严格按规定执行，保证各项指标任务能够圆满完成。
|  |  | 对资金管理的建议： | 安排专人管理，严格按照国家相关政策及规定合理予以支付。
|  |  | 项目管理的建议： | 安排专人管理，严格按照国家相关政策及规定有序实施。
|  |  | 其他： | 无。