## Sheet2
滨西小学建设工程项目 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 滨西小学建设工程项目
主管部门 |  | 临汾市尧都区教育科技局-807001 |  |  |  | 实施单位 |  | 临汾市尧都区教育科技局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56.7 |  | 56.69 |  | 56.69 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 56.7 |  | 56.69 |  | 56.69 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障滨西小学建设进度，有效缓解城区就学压力 |  |  |  |  | 滨西小学建设面积：7879.50；滨西小学建设质量达标率：100；滨西小学建设成本节约率：0；预算执行率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 滨西小学建设面积 | =7879.50平方米 |  | 7879.5平方米 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 滨西小学建设质量达标率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 滨西小学建设完工及时性 | 及时 |  | 90% |  | 10 | 9 | 最大限度加快建设进度，保障就学
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 滨西小学建设成本节约率 | >=0% |  | 60% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 缓解城区教育就学压力 | 缓解 |  | 90% |  | 10 | 9 | 有效缓解教育就学压力
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 完善城区教育资源配置 | 完善 |  | 90% |  | 10 | 9 | 有助于完善城区教育资源陪住
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 后续管理制度健全性 | 健全 |  | 80% |  | 10 | 8 | 工程正在进行
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |  | 80% |  | 10 | 8 | 工程正在进行
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% |  | 90% |  | 10 | 9.47 | 受益学生和家长基本满意
总分 | [7 empty] | 100 | 92.47
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 制定切实可行的实施方案，落实资助资金，完善信息，务实基础。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：加强项目管理，提升项目实效性。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强财务管理基础工作，为目标实现的高效性做好依据；建立健全管理制度；完善审核机制，做好项目计划、控制核算分析的项目考核工作。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 拟定预算目标、政策、制定预算管理的具体措施和方法，审议预算方案，协调解决预算和执行中的问题；组织审计、考核财务预算的执行情况，督促完成预算目标。
|  |  | 对资金管理的建议： | 为加强资金管理，提高资金运营效益，必须从全面预算管理，资金的集中管理、加强内部审计制度等方面解决相关问题，从而实现资金的高利用率。
|  |  | 项目管理的建议： | 推进项目精细化管理，提高成本控制能力；加强阶段控制，做好进度跟踪、项目监督和检查工作，及时纠正偏差。
|  |  | 其他： | 无