## Sheet2
义务教育均衡验收项目（零星维修项目） | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 义务教育均衡验收项目（零星维修项目）
主管部门 |  | 临汾市五一路学校-807014 |  |  |  | 实施单位 |  | 临汾市五一路学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.6 |  | 6.6 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 6.6 |  | 6.6 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善学校教学环境和教学条件，保障教育教学工作顺利开展。 |  |  |  |  | 项目已完成实施，资金暂未支付完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目个数 | =1个 |  | 1个 |  | 12.9 | 12.9 | 无
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 维修改造工程合格率 | =100% |  | 100% |  | 12.85 | 12.85 | 无
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 维修改造项目资金下达及时性 | 及时 |  | 50% |  | 12.85 | 6.43 | 提高维修改造项目资金下达及时性
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 维修改造项目资金 | =66000元 |  | 66000元 |  | 12.85 | 12.85 | 无
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 保障教育教学工作顺利开展 | 保障 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85 | 无
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85 | 无
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% |  | 95% |  | 12.85 | 12.85 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 83.58
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 保障学校教育教学正常高质量运作，为辖区内的适龄学生提供良好的教学质量，完成义务教育教学。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 在人员管理方面做好全员到岗，建立健全长期有效的措施。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强内部财务和其他业务部门之间的配合沟通，积极做到各项资金项目绩效的要求。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 全面实施预算绩效管理的精神，建立健全并完善各项项目资金制度及财务管理制度，加大项目资金执行进度。
|  |  | 对资金管理的建议： | 进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。完善本单位的各项项目绩效预算管理制度、财务规范制度，资金合理支付制度
|  |  | 项目管理的建议： | 项目管理缺乏专业技术人员，要加强项目管理的过程控制。
|  |  | 其他： | 无