## Sheet2
2021年尧都区中小学校（幼儿园）厕所改造资金 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2021年尧都区中小学校（幼儿园）厕所改造资金
主管部门 |  | 临汾市解放路小学-807018 |  |  |  | 实施单位 |  | 临汾市解放路小学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.05 | 10 | 21.74 | 2.17
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.05 | -- | 10.87 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目完成后能满足九年义务教育教学活动需要，达到义务教育均衡发展标准，以顺应广大师生对良好卫生环境的期待，达到改善校园内厕所卫生环境的目的。 |  |  |  |  | 基建部分已完工，剩余水电暖改造未完工，预计7月底全部完工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目个数 | =1个 |  | 1个 |  | 12.9 | 12.9
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造工程验收合格率（%） | =100% |  | 0% |  | 12.85 | 0 | 三个委托项目，已实施一个
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 及时 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 维修改造项目资金 | =2300元 |  | 2300元 |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 保障教育教学工作顺利开展 | 保障 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% |  | 95% |  | 12.85 | 12.85 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 79.32
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 严格按照国家相关政策执行，以保证圆满完成该项任务。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 完善本单位的各项项目绩效预算管理制度、财务规范制度，资金合理支付制度
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强内部财务和其他业务部门之间的配合沟通，积极做到各项资金项目绩效的要求。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 全面实施预算绩效管理的精神，建立健全并完善各项项目资金制度及财务管理制度，加大项目资金执行进度。
|  |  | 对资金管理的建议： | 进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。完善本单位的各项项目绩效预算管理制度、财务规范制度，资金合理支付制度
|  |  | 项目管理的建议： | 项目管理缺乏专业技术人员，要加强项目管理的过程控制。
|  |  | 其他： | 无