## Sheet2
暖气管道维修 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 暖气管道维修
主管部门 |  | 临汾市解放路小学-807018 |  |  |  | 实施单位 |  | 临汾市解放路小学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59.63 |  | 59.63 |  | 17.35 | 10 | 29.1 | 2.91
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 59.63 |  | 59.63 |  | 17.35 | -- | 14.55 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障教育教学工作顺利进行，。改善教育教学条件。 |  |  |  |  | 主教学楼已完工，室外主管道于2022年暑期施工
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 暖气维修项目个数 | =1个 |  | 1个 |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 暖气管道维修工程合格率 | =100% |  | 0% |  | 15 | 0 | 室外主管道2022年暑期施工
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 暖气管道维修资金下达及时性 | 及时 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 暖气管道维修资金总额 | =596310.27元 |  | 596310.27元 |  | 15 | 15
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 改善教育教学工作条件 | 改善 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% |  | 95% |  | 15 | 15 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 77.91
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 严格按照国家相关政策及规定，按照学校实际需求情况做好预算，合理安排支付事宜。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 总结本年经验，制定相对完善的项目管理制度，往后预算亦要考虑各方面因素，争取做实做细，及时有效的完成各项预算指标任务。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强内部财务和其他业务部门之间的配合沟通，积极做到各项资金项目绩效的要求。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 全面实施预算绩效管理的精神，建立健全并完善各项项目资金制度及财务管理制度，加大项目资金执行进度。
|  |  | 对资金管理的建议： | 安排专人管理，严格按照国家相关政策及规定合理予以支付。
|  |  | 项目管理的建议： | 安排专人管理，严格按照国家相关政策及规定有序实施。
|  |  | 其他： | 无