## Sheet2
尧都区2021年普通高中国家助学金 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 尧都区2021年普通高中国家助学金
主管部门 |  | 临汾市第二中学校-807007 |  |  |  | 实施单位 |  | 临汾市第二中学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 161.6 |  | 161.6 |  | 92.2 | 10 | 57.05 | 5.71
|  | 其中：中央财政资金 |  | 96.96 |  | 96.96 |  | 55.32 | -- | 57.05 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 64.64 |  | 64.64 |  | 36.88 | -- | 28.525 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障受补助学生基本生活。高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要 |  |  |  |  | 项目已全部完成，资金已全部完成支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 在校学生人数 | =4038人 |  | 4038人 |  | 8.2 | 8.2 | 无
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 接受补助的学生人数 | >=808人 |  | 461人 |  | 8.18 | 4.67 | 由于预算拨付人数较多，实际学生数较预
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合资助学生合格率 | =100% |  | 100% |  | 8.18 | 8.18 | 无
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 助学金发放及时性 | 及时 |  | 100% |  | 8.18 | 8.18 | 无
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 补助发放标准 | =2000元/人/年 |  | 2000元/人/年 |  | 8.18 | 8.18 | 无
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 减轻学生家庭经济 | 减轻 |  | 100% |  | 8.18 | 8.18 | 无
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 提高教学质量 | 提高 |  | 100% |  | 8.18 | 8.18 | 无
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 扶贫政策落实到位 | 落实 |  | 100% |  | 8.18 | 8.18 | 无
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 后续管理制度健全性 | 健全 |  | 100% |  | 8.18 | 8.18 | 无
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | >=95% |  | 95% |  | 8.18 | 8.18 | 无
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | >=95% |  | 95% |  | 8.18 | 8.18 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 92.2
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 严格按照国家相关政策执行，以保证圆满完成该项任务。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目管理缺乏专业技术人员，要加强项目管理的过程控制。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 制定切实可行的实施方案，落实资助资金；完善信息，务实基础。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 全面实施预算绩效管理的精神，建立健全并完善各项项目资金制度及财务管理制度，加大项目资金执行进度。
|  |  | 对资金管理的建议： | 进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。完善本单位的各项项目绩效预算管理制度、财务规范制度，资金合理支付制度
|  |  | 项目管理的建议： | 项目管理缺乏专业技术人员，要加强项目管理的过程控制。
|  |  | 其他： | 无