## 附件一(目标申报表----1）
绩效目标申报表
（ 2020 年）
填报单位（盖章） | [6 empty] | 金额单位：元
项目名称 |  | 2020年度临汾市生态环境局尧都分局环境博士工作站建设及服务项目
主管单部门 |  | 临汾市生态环境局尧都分局 |  |  | 主管部门编码 | 202
申报单位 |  | 临汾市生态环境局尧都分局 |  |  | 单位编码 | 202001011
项目属性 |  | 一次性项目 |  |  | 项目类别 | 政策类
项目总金额 |  | 4000000.00 |  |  | 项目当年金额 | 4000000.00
项目负责人 |  | 马仁兵 |  | 填报人 | 茹亮 | 填报人联系电话 | 15035718601
起始日期 |  | 2020-01-01 |  |  | 结束日期 | 2020-12-31
单位职能 |  | 负责全区环境保护法律、法规在本辖区的贯彻实施；编制本辖区环境保护规划和计划；落实本辖区污染物排放总量指标，并进行监督检查；组织区域环境质量调查，对污染源进行监测并督促治理；普及环境保护科学知识和推广环境保护先进技术；调查处理污染事故和纠纷等。
项目概况 |  | 项目内容：一、定制化的大气污染防治管理机制建立。 二、驻场专家数据分析及巡查服务。 三、加强观测及综合监测监管服务。 四、空气质量预报预警服务。 五、遥感裸地反演。 六、专家咨询服务。 七、生态环境专家工作站建设。 项目规模：服务团队概况：现场至少8人驻场服务、5-10人后台支撑团队、3位大气污染防治及气象成因研判专家贴身服务、临汾市重点行业专家（焦化、钢铁、扬尘、砖瓦等）2-3位。 项目范围：行政区划范围：尧都区；受益人员：尧都区及周边人民。 组织架构及分工：按区政府及环保局统一部署安排
立项依据 |  | 政策依据：国家或省级：《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（晋政发〔2018〕30号），项目的预算资金来源于财政拨款；本单位：《临汾市打赢蓝天保卫战三年行动计划》（临政发〔2018〕16号）、《尧都区打赢蓝天保卫战三年行动计划》（尧区政发〔2018〕44号）、《尧都区2020年打赢污染防治攻坚战重要举措》（尧区办发〔2020〕4号）。 法律依据：《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第四十八号）。
项目设立的必要性 |  | 尧都区大气污染防治工作虽然取得了一定进展，但也要清醒地看到，区环保工作基础还很不牢固，环保形势还很不乐观。《尧都区打赢蓝天保卫战三年行动计划》工作目标要求，“到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降20%以上，市区细颗粒物（PM2.5）平均浓度和优良天数比例完成国家下达目标，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。力争二氧化硫平均浓度较2015年下降50%以上。通过三年努力，市区空气质量摘掉污染黑帽子，尧都区空气质量同比例改善，达到年度考核要求”。2020年是打赢蓝天保卫战三年行动计划的目标年、关键年，市委、市政府给尧都下达的总体目标是市区空气质量稳定退出倒三、力争退出倒五，这是工作的目标、方向和重点。尧都位于主城区，位于“一城三区”的核心区域，肩负着六个国控监测点周边环境治理的重任。但大气污染成因和来源及其复杂，控制难度大，专业性要求极高，城市环境管理者目前大多缺乏有效的科技支撑手段，很难实现污染的精准溯源和科学防治。需要通过第三方专家团队，引入先进的数据分析和科技支撑手段，依托国内领先的专家队深入一线，调研第一手资料，建立健全“监测-分析-预报预警-决策管控”闭环体系，贴近当地政府需求，做好污染治理效果事先、事后跟踪评估，“送科技、解难题”，把地方“看得见、说不清”的污染来源问题逐步理清，为大气污染总体解决方案提供有效、可靠的基础保障，支撑完成大气污染防治目标，以科技保障打赢蓝天保卫战。反之，没有专家团队与科技手段的支撑，难以突破目前精准治污的瓶颈，阻碍大气治理攻关。因此，开展尧都区“一区一策”大气污染防治咨询服务项目是一项极为必要且迫切的工作。
保障项目实施的制度措施 |  | 制度：《尧都区2020年打赢污染防治攻坚战重要举措》（尧区办发〔2020〕4号）； 措施：尧都区已开展大气污染防治工作十余年，有专门负责该项工作的技术部门和技术人员；通过公开采购招标，在人员、设备、技术要求等方面均进行了周密考虑和设计。另外，尧都区环境保护局有专门的第三方运营监管管理办法，对第三方运营单位的人员、设备、规范性管理、监督考核等均进行了规定，并制定了一套严格的考核机制，能够保证项目施工质量。
项目实施计划 |  | 整个项目周期计划为8个月，2020年3月20日~2020年11月20日 1、项目立项和评审（2020年1月~3月），完成项目立项申请书和实施方案编写，通过项目评审。 2、项目招投标（2020年3月），完成项目招投标工作。 3、项目服务阶段（2020年3月20日～2020年11月20日）。 4、项目验收阶段（2020年11月21日～2020年11月28日）。
预算明细
二级预算名称 |  | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 其他 | 合计
博士站建设及服务 |  | 博士站建设及服务 | 2020 | 4000000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000000.00
总体目标
中期目标 |  |  |  | 年度目标
专家团队在空间、时间、措施三个维度上搭建大气环境智能监管体系、污染精细化调控和改善城市空气质量的关联关系，通过大量数据分析，精准确定影响空气质量持续转好的主要因素，进而协助尧都区政府制订科学的、精细化的治理方案，持续动态跟踪评估治理方案的效果，根据评估结果进一步优化控制对策，精细化实施污染防治，以科技保障打赢蓝天保卫战，实现尧都区大气污染防治管理能力的提升。 |  |  |  | 建立尧都区大气污染防治工作运行机制，组织驻场专家数据分析及巡查，开展典型时段加强观测及综合监测监管、空气质量预报，采用卫星遥感数据进行四次裸地反演，组织四次专家研讨会，建设“尧都区生态环境博士专家工作站”。
绩效目标
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 |  | 目标值
投入和管理目标 | 投入管理 |  |  | 投入管理 | 预算执行率 |  | =100%
[5 empty] | 预算资金到位率 |  | =100%
[5 empty] | 预算资金到位及时性 |  | 及时
| 财务管理 |  |  | 财务管理 | 资金使用合规性 |  | 合规
[5 empty] | 财务管理制度健全性 |  | 健全
| 项目管理 |  |  | 项目管理 | 政策宣传情况 |  | 到位
[5 empty] | 项目管理制度健全性 |  | 健全
[5 empty] | 项目管理制度执行有效性 |  | 有效
| 决策管理 |  |  | 决策管理 | 立项依据充分性 |  | 充分
[5 empty] | 项目立项规范性 |  | 规范
| 目标管理 |  |  | 目标管理 | 绩效目标的合理性 |  | 合理
产出目标 | 数量 |  |  | 数量 | 空气质量分析月报 |  | 12份
[5 empty] | VOCs走航监测分析报告（份） |  | 15份
[5 empty] | 2020年尧都区生态环境博士专家工作站组织管理手册 |  | 1份
[5 empty] | 《尧都区大气污染防治工作运行机制》（份） |  | 1份
[5 empty] | 单颗粒气溶胶质谱仪监测分析报告（份） |  | 1份
[5 empty] | 围绕尧都区城市发展的主要问题，破解水、气、生态等关键瓶颈，为尧都区绿色发展规划提供决策咨询和技术指导，并形成专题报告 |  | 1份
[5 empty] | 尧都区6个国控站点附近3公里范围内的污染源地理信息分布图（份） |  | 1份
[5 empty] | 针对秋冬季（至2020年3月31日）专题研判分析报告或针对性管控建议报告 |  | 1份
[5 empty] | 重污染过程组织专家研判污染趋势、分析污染过程期间颗粒物组分分析、重污染过程成因分析、评估管控效果等专题报告 |  | 1份
[5 empty] | 颗粒物激光雷达监测分析报告（份） |  | 20份
[5 empty] | 空气质量分析日报 |  | 300份
[5 empty] | 空气质量预测预报报告 |  | 300份
[5 empty] | 巡查排查日报 |  | 300份
[5 empty] | AHSA设备监测分析服务报告（份） |  | 30份
[5 empty] | 遥感卫星裸地反演服务（次数） |  | 4次
[5 empty] | 专家咨询服务（次数） |  | 4次
| 质量 |  |  | 质量 | 服务响应速率(％) |  | 75%
[5 empty] | 异常情况处理能力(％) |  | 75%
[5 empty] | 验收一次通过率(％) |  | 80%
| 时效 |  |  | 时效 | 数据研判分析及时性(％) |  | 75%
[5 empty] | 现场巡查按时完成率(％) |  | 75%
[5 empty] | 项目进度按时完成率(％) |  | 80%
| 成本 |  |  | 成本 | 委托业务成本 |  | 4000000元
效果目标 | 社会效益 |  |  | 社会效益 | 人与自然的和谐发展 |  | 促进
[5 empty] | 环境保护生态文明建设 |  | 推进
[5 empty] | 人民的蓝天幸福感 |  | 增强
| 环境效益 |  |  | 环境效益 | 环境空气质量改善 |  | 促进
[5 empty] | 大气污染防治管理能力 |  | 提升
[5 empty] | 大气污染区域联防联控能力 |  | 提升
| 满意度 |  |  | 满意度 | 服务对象满意度（%） |  | 80%以上
影响力目标 | 长效管理 |  |  | 长效管理 | 长效管理制度建设 |  | 完善
| 人力资源 |  |  | 人力资源 | 人员到位率 |  | =100%
| 信息共享 |  |  | 信息共享 | 政策知晓度 |  | =100%
[5 empty] | 信息共享时效性 |  | 信息共享及时
填报单位负责人： |  | 曹泽锋 |  | 填表人： | 茹亮 |  | 填报日期：