## 附件一(目标申报表----1）
绩效目标申报表
（ 2020 年）
填报单位（盖章） | [6 empty] | 金额单位：元
项目名称 |  | 2020年度临汾市生态环境局尧都分局龙祠水源地保护工程一级保护区村庄生活污水垃圾处理项目
主管单部门 |  | 临汾市生态环境局尧都分局 |  |  | 主管部门编码 | 202
申报单位 |  | 临汾市生态环境局尧都分局 |  |  | 单位编码 | 202001011
项目属性 |  | 一次性项目 |  |  | 项目类别 | 政策类
项目总金额 |  | 67261600.00 |  |  | 项目当年金额 | 10000000.00
项目负责人 |  | 周波 |  | 填报人 | 王健 | 填报人联系电话 | 18535781217
起始日期 |  | 2020-01-01 |  |  | 结束日期 | 2020-12-31
单位职能 |  | 负责全区环境保护法律、法规在本辖区的贯彻实施；编制本辖区环境保护规划和计划；落实本辖区污染物排放总量指标，并进行监督检查；组织区域环境质量调查，对污染源进行监测并督促治理；普及环境保护科学知识和推广环境保护先进技术；调查处理污染事故和纠纷等。
项目概况 |  | 本项目建设内容是对龙祠村，晋掌村产生的生活污水及垃圾收集及处理。铺设污水收集管网约50036.7米（其中，De400管长1760米，De300管长3645.5米，De200管长28481.2米，De110管长14250米，De50管长1900米），设隔油池950座，污水检查井1207座。在朔村新建地埋式污水处理站1座，处理规模400m3/d，采用“AAO+组合工艺+人工湿地”工艺，收集的污水经处理达地表水V类标准后排入母子河。本项目垃圾收集处理规模为4.05T/d，在两个村布设垃圾收集清运设施。
立项依据 |  | 《中共临汾市委办公厅临汾市人民政府办公厅关于开展2018年全市生态环境治理攻坚行动的实施意见》（临办发〔2018〕2号）
项目设立的必要性 |  | 龙祠村和晋掌村生活污水全部收集处理达标排放、生活垃圾全部收集进行处置，对我区集中式饮用水水源地规范化建设具有重要意义。
保障项目实施的制度措施 |  | 1、严格按照国家对工程项目建设管理的有关规定和程序，开展施工建设。 2、严格执行“四大制度”，即：项目法人制、合同制、招投标制和工程监理制，确保工程质量和进度。 3、严格执行国家有关项目建设资金的管理办法，严格执行财务管理制度，确保管好用好各项建设资金。 4、健全项目档案管理制度，认真建立项目档案
项目实施计划 |  | 本项目建设工期为10个月，从2019年11月起到2020年8月竣工验收交付使用。2019年11月-2020年2月为前期准备阶段，2020年3月—2020年8月为施工建设阶段，2020年8月底竣工验收交付使用。
预算明细
二级预算名称 |  | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 其他 | 合计
项目建设 |  | 项目建设 | 2020 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000000.00
总体目标
中期目标 |  |  |  | 年度目标
按计划进度完成全部建设内容，龙祠村和晋掌村生活污水经收集处理达标排放、生活垃圾全部收集进行处置，保护水源地。 |  |  |  | 按计划进度完成全部建设内容，龙祠村和晋掌村生活污水经收集处理达标排放、生活垃圾全部收集进行处置，保护水源地。
绩效目标
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 |  | 目标值
投入和管理目标 | 投入管理 |  |  | 投入管理 | 预算执行率 |  | =100%
[5 empty] | 预算资金到位率 |  | =100%
[5 empty] | 预算资金到位及时性 |  | 及时
| 财务管理 |  |  | 财务管理 | 资金使用合规性 |  | 合规
[5 empty] | 财务管理制度健全性 |  | 健全
| 项目管理 |  |  | 项目管理 | 政策宣传情况 |  | 到位
[5 empty] | 项目管理制度健全性 |  | 健全
[5 empty] | 项目管理制度执行有效性 |  | 有效
| 决策管理 |  |  | 决策管理 | 立项依据充分性 |  | 充分
[5 empty] | 项目立项规范性 |  | 规范
| 目标管理 |  |  | 目标管理 | 绩效目标的合理性 |  | 合理
产出目标 | 数量 |  |  | 数量 | 污水管网 |  | 50036.7米
[5 empty] | 污水处理站处理能力 |  | 处理规模400m3/d
| 质量 |  |  | 质量 | 污水处理站 |  | 出水COD、氨氮总磷达地表五类
| 时效 |  |  | 时效 | 工程完成及时率 |  | 100%
| 成本 |  |  | 成本 | 基础设施建设成本 |  | 10000000元
效果目标 | 环境效益 |  |  | 环境效益 | 垃圾收集率 |  | 100%
[5 empty] | 污水收集处理率 |  | 100%
[5 empty] | 污染负荷消减（吨）/年 |  | COD37.96,氨氮4.088
| 满意度 |  |  | 满意度 | 受益对象满意度 |  | 90%以上
影响力目标 | 长效管理 |  |  | 长效管理 | 长效管理制度建设 |  | 完善
| 人力资源 |  |  | 人力资源 | 人员到位率 |  | =100%
| 信息共享 |  |  | 信息共享 | 政策知晓度 |  | =100%
[5 empty] | 信息共享时效性 |  | 信息共享及时
填报单位负责人： |  | 曹泽锋 |  | 填表人： | 王健 |  | 填报日期：