## 附件一(目标申报表----1）
绩效目标申报表
（ 2020 年）
填报单位（盖章） | [6 empty] | 金额单位：元
项目名称 |  | 2020年水利局涝河、洰河水库泄洪洞闸门及启闭机更新改造工程
主管单部门 |  | 临汾市尧都区水利局 |  |  | 主管部门编码 | 302
申报单位 |  | 临汾市尧都区水利局 |  |  | 单位编码 | 302001011
项目属性 |  | 一次性项目 |  |  | 项目类别 | 政策类
项目总金额 |  | 3987900.00 |  |  | 项目当年金额 | 1000000.00
项目负责人 |  | 段清泉 |  | 填报人 | 段清泉 | 填报人联系电话 | 13835766587
起始日期 |  | 2019-11-01 |  |  | 结束日期 | 2020-07-01
单位职能 |  | "组织作好防汛抗旱工程的建设管理水毁损工程的修复；制定防汛物资储备计划；掌握山洪灾害易发区的雨情、水情；制定全区防汛抗旱应急预案；组织各水库管理单位做好日常调度；加强山洪灾害监测预警系统的管理和维护；负责防汛抗旱工作的水行政执法工作及相关水行政审批事项的受理等工作；负责组织防汛抗旱的宣传工作。 "
项目概况 |  | "对涝河水库、洰河水库泄洪洞闸门及启闭机进行维修改造，使其达到安全运行标准。 "
立项依据 |  | "区政府常务会【2019】32号会议纪要。 "
项目设立的必要性 |  | "涝河、洰河水库管理局委托水利部水工金属结构质量检验测试中心对泄洪洞闸门和启闭机进行了安全鉴定，鉴定结果显示，泄洪洞闸门长期运行，已经超过了安全运行期，存在重大安全隐患，急需更新改造。 "
保障项目实施的制度措施 |  | "1、成立项目部，组建项目班子；2、实行公开招投标，选取优秀的施工队伍；3、加强项目管理，保障施工质量及施工进度。 "
项目实施计划 |  | "2019年10月份完成招标，同年11月份开始实施，次年5月完成验收。 "
预算明细
二级预算名称 |  | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 其他 | 合计
2020年水利局涝河洰河泄洪洞闸门及启闭机更新改造工程 |  | 2020年水利局涝河洰河水库泄洪洞闸门及启闭机更新改造工程 | 2020 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00
总体目标
中期目标 |  |  |  | 年度目标
"改造完成涝河、洰河水库泄洪洞闸门及启闭机，达到设计标准，使水库保持安全运行。 " |  |  |  | "改造完成涝河、洰河水库泄洪洞闸门及启闭机，达到设计标准，使水库保持安全运行。 "
绩效目标
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 |  | 目标值
投入和管理目标 | 投入管理 |  |  | 投入管理 | 预算执行率 |  | =100%
[5 empty] | 预算资金到位率 |  | =100%
[5 empty] | 预算资金到位及时性 |  | 及时
| 财务管理 |  |  | 财务管理 | 资金使用合规性 |  | 合规
[5 empty] | 财务管理制度健全性 |  | 健全
| 项目管理 |  |  | 项目管理 | 政策宣传情况 |  | 到位
[5 empty] | 项目管理制度健全性 |  | 健全
[5 empty] | 项目管理制度执行有效性 |  | 有效
| 决策管理 |  |  | 决策管理 | 立项依据充分性 |  | 充分
[5 empty] | 项目立项规范性 |  | 规范
| 目标管理 |  |  | 目标管理 | 绩效目标的合理性 |  | 合理
产出目标 | 数量 |  |  | 数量 | 修复闸门 数量 |  | =4处
| 质量 |  |  | 质量 | 工程质量合格率 |  | =100%
[5 empty] | 设备质量合格率 |  | =100%
| 时效 |  |  | 时效 | 建设工期时间 |  | ≤180天
| 成本 |  |  | 成本 | 工程费用支出 |  | =3987900元
效果目标 | 经济效益 |  |  | 经济效益 | 水库防洪标准 |  | =50年
| 社会效益 |  |  | 社会效益 | 水库防洪能力得到有效保障 |  | ≥30年
| 环境效益 |  |  | 环境效益 | 对下游保护对象影响减少 |  | ≥5%
| 满意度 |  |  | 满意度 | 群众满意度 |  | ≥90
影响力目标 | 长效管理 |  |  | 长效管理 | 长效管理制度建设 |  | 完善
| 人力资源 |  |  | 人力资源 | 人员到位率 |  | =100%
| 信息共享 |  |  | 信息共享 | 政策知晓度 |  | =100%
[5 empty] | 信息共享时效性 |  | 信息共享及时
填报单位负责人： |  | 杨文明 |  | 填表人： | 段清泉 |  | 填报日期：