## 附件一(目标申报表----1）
绩效目标申报表
（ 2020 年）
填报单位（盖章） | [6 empty] | 金额单位：元
项目名称 |  | 2020年水利局涝河灌区2013年末级渠系配套工程
主管单部门 |  | 临汾市尧都区水利局 |  |  | 主管部门编码 | 302
申报单位 |  | 临汾市尧都区水利局 |  |  | 单位编码 | 302001011
项目属性 |  | 一次性项目 |  |  | 项目类别 | 政策类
项目总金额 |  | 1270000.00 |  |  | 项目当年金额 | 63375.00
项目负责人 |  | 倪红举 |  | 填报人 | 郭永兴 | 填报人联系电话 | 13327476392
起始日期 |  | 2013-11-16 |  |  | 结束日期 | 2015-05-15
单位职能 |  | 临汾市尧都区水利局为正科级建制，是尧都区人民政府主管水行政的工作部门。局机关行政编制数9人，现有行政在职10人，事业在职18人，水利员68人，离退休人员26人。主要工作职责：统一管理全区水资源；负责水利建设计划的编制；水利资金的下达、使用、管理和监督；指导水利行业供水及多种经营工作；负责组织、编制、审查全区水利基建项目建议书和可行性报告及工程建设管理工作；组织指导中型水库大坝的安全监督工作；负责并指导全区水利工程建设，组织协调乡镇供水工作，指导全区水利队伍建设；组织协调全区农田水利基本建设工作；承担防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防洪工作；涝河水库管理局属于水利局下属，正科级事业单位，负责涝河灌区2013年末级渠系配套工程的组织、协调、监督、管理等工作。
项目概况 |  | 项目区位于位于涝河灌区下游五支渠乔李镇北高村南羊村乔李村，处于涝河灌区的下游，涉及灌溉面积8200亩。全部为土渠，只能采取灌时开挖土渠，灌后回填。既浪费水又增加管理成本及用水户经济负担，项目的实施可有效节约水资源，减轻农民负担，促进农民增收，粮食增产非常必要。 本次设计D80U型渠防渗3725米， D60U型渠防渗1005米，过路桥30处，闸门63套，项目实施后，新增灌溉面积1500亩，改善灌溉面积6700亩。
立项依据 |  | 临汾市水利局、临汾市财政局以临财农【2013】150号《关于下达2013年农田灌溉末级渠系配套工程资金计划及预算指标的通知》批复该工程总投资127万元。
项目设立的必要性 |  | 项目区自1976年动工：共完成了支、斗、农渠三级渠道的土方开挖及部分建筑物配套，大部分工程未完成，存在着以下方面的问题：①渠道没有防渗，全部为土渠，渠道水利用率低；②渠系建筑物没有配套。 由于渠道存在的多种问题，使农民的灌溉成本大大提高，造成农民争先恐后的打井超采地下水，项目区实际灌溉面积不断萎缩，形成了社会问题，节水项目区也面临瘫痪的危险，项目区的灌溉水利用系数仅为0.39，造成了水资源的浪费，项目区是临汾市的主要粮棉区，为了充分发挥水库的农业灌溉效益，对项目区的改造，是该项目区所面临的最迫切的问题，将为本区的可持续属性奠定良好的基础。因此工程的实施是十分必要和迫切的。
保障项目实施的制度措施 |  | 建立项目法人制、工程招投标制、项目合同制。
项目实施计划 |  | 该项目于2013年11月开工，2015年05月完工。
预算明细
二级预算名称 |  | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 其他 | 合计
涝河灌区2013年末级渠系配套工程 |  | 涝河灌区2013年末级渠系配套工程 | 2020 | 63375.00 |  |  | 63375.00
总体目标
中期目标 |  |  |  | 年度目标
完成涝河灌区乔李镇乔李村、南洋村、北高村、北麻村节水改造工程，达到节水改造要求。 |  |  |  | 完成涝河灌区乔李镇乔李村、南洋村、北高村、北麻村节水改造工程，达到节水改造要求。
绩效目标
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 |  | 目标值
投入和管理目标 | 投入管理 |  |  | 投入管理 | 预算执行率 |  | =100%
[5 empty] | 预算资金到位率 |  | =100%
[5 empty] | 预算资金到位及时性 |  | 及时
| 财务管理 |  |  | 财务管理 | 资金使用合规性 |  | 合规
[5 empty] | 财务管理制度健全性 |  | 健全
| 项目管理 |  |  | 项目管理 | 政策宣传情况 |  | 到位
[5 empty] | 项目管理制度健全性 |  | 健全
[5 empty] | 项目管理制度执行有效性 |  | 有效
| 决策管理 |  |  | 决策管理 | 立项依据充分性 |  | 充分
[5 empty] | 项目立项规范性 |  | 规范
| 目标管理 |  |  | 目标管理 | 绩效目标的合理性 |  | 合理
产出目标 | 数量 |  |  | 数量 | 完成D80U型渠道 |  | 1994.5米
[5 empty] | D60U型渠 |  | 2499米
[5 empty] | D600涵管 |  | 260米
[5 empty] | 60砖砌渠 |  | 315米
| 质量 |  |  | 质量 | 工程验收 |  | 合格
| 时效 |  |  | 时效 | 完工时间 |  | 2015年5月15日
| 成本 |  |  | 成本 | 工程成本控制 |  | ≤63375元
效果目标 | 经济效益 |  |  | 经济效益 | 各村灌溉水利设施进一步得到改善 |  | 6700亩
| 社会效益 |  |  | 社会效益 | 改善灌溉面积 |  | =6700亩
| 环境效益 |  |  | 环境效益 | 生态环境 |  | 良好
| 满意度 |  |  | 满意度 | 受益群众满意度 |  | 100%
影响力目标 | 长效管理 |  |  | 长效管理 | 长效管理制度建设 |  | 完善
| 人力资源 |  |  | 人力资源 | 人员到位率 |  | =100%
| 信息共享 |  |  | 信息共享 | 政策知晓度 |  | =100%
[5 empty] | 信息共享时效性 |  | 信息共享及时
填报单位负责人： |  | 杨文明 |  | 填表人： | 郭永兴 |  | 填报日期：