## 附件一(目标申报表----1）
绩效目标申报表
（ 2020 年）
填报单位（盖章） | [6 empty] | 金额单位：元
项目名称 |  | 2020年水利局仙洞沟水库工程建设
主管单部门 |  | 临汾市尧都区水利局 |  |  | 主管部门编码 | 302
申报单位 |  | 临汾市尧都区水利局 |  |  | 单位编码 | 302001011
项目属性 |  | 一次性项目 |  |  | 项目类别 | 业务类
项目总金额 |  | 65700000.00 |  |  | 项目当年金额 | 10000000.00
项目负责人 |  | 裴林刚 |  | 填报人 | 裴林刚 | 填报人联系电话 | 18636781690
起始日期 |  | 2014-09-01 |  |  | 结束日期 | 2020-12-31
单位职能 |  | 临汾市尧都区水利局为正科级建制，是尧都区人民政府主管水行政的工作部门。主要工作职责：统一管理全区水资源；负责水利建设计划的编制；水利资金的下达、使用、管理和监督；指导水利行业供水及多种经营工作；负责组织、编制、审查全区水利基建项目建设和可行性报告及工程建设管理工作；组织指导中型水库大坝的安全监督工作；负责并指导全区水利工程建设，组织协调乡镇供水工作，指导全区水利队伍建设；组织协调全区农田水利基本建设工作；承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督全区防洪工作；监督、监测、治理、科研与水土保持和水土流失等工作。尧都区仙洞沟水库工程项目法人；区政府批复成立；水库工程建设的责任主体，对主体工程质量、进度、安全和资金进行管理。
项目概况 |  | 水库建设：省级补助资金5000万元，区级配套资金1570元，另外工程前期履行相关手续费用210万元(区级配套资金)；预计2014年9月1日-2020年12月31日水库建成；新增和改善农田灌溉面积0.952万亩，本年度仙洞沟水库建设需要资金预算1000万元
立项依据 |  | 山西省发展和改革委员会晋发改农经发[2014]3号，尧都区政府常务会议第42次（编号201512230047）。项目总投资6570万元，2020年预算安排1000万元
项目设立的必要性 |  | 工程区缺水严重，供需矛盾突出，严重制约当地社会经济的发展和人民生活的改善；发展仙洞沟旅游，需要提升景区品位；为景区提供稳定可靠的水源
保障项目实施的制度措施 |  | 资金管理为专款专用；项目管理实行项目法人责任制，工程监理制，合同管理制，招标投标制；实行预防计划风险管控措施；实行“三控、两管”方案
项目实施计划 |  | 上半年完成大坝封顶，下半年完成大坝坝顶左右岸70m灌浆平硐混凝土衬砌与帷幕灌浆
预算明细
二级预算名称 |  | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 其他 | 合计
2020年仙洞沟水库工程建设项目 |  | 金属结构设备 | 2020 | 3653200.00 | 0.00 | 0.00 | 3653200.00
|  | 建筑工程 | 2020 | 3222000.00 | 0.00 | 0.00 | 3222000.00
|  | 机电设备 | 2020 | 1024800.00 | 0.00 | 0.00 | 1024800.00
|  | 完善水库工程前期履行相关手续 | 2020 | 2100000.00 | 0.00 | 0.00 | 2100000.00
总体目标
中期目标 |  |  |  | 年度目标
1、2020年大坝封顶，坝顶左右岸70m长灌浆平硐混凝土衬砌与帷幕灌浆，金属结构、机电设备购置。2、2021-2022年上坝道路修建铺设、县级公路更新改造(对接上坝路),金属结构、机电设备安装配套与验收。3、加快施工进度，保证完成总体工程任务。 |  |  |  | 1.大坝砼浇筑封顶；2坝顶左右岸70m长灌浆平硐砼衬砌；3金属结构、机电设备购置。4.加快施工进度，保证本阶段完成工作任务。
绩效目标
一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 |  | 目标值
投入和管理目标 | 投入管理 |  |  | 投入管理 | 预算执行率 |  | =100%
[5 empty] | 预算资金到位率 |  | =100%
[5 empty] | 预算资金到位及时性 |  | 及时
| 财务管理 |  |  | 财务管理 | 资金使用合规性 |  | 合规
[5 empty] | 财务管理制度健全性 |  | 健全
| 项目管理 |  |  | 项目管理 | 项目管理制度健全性 |  | 健全
[5 empty] | 项目管理制度执行有效性 |  | 有效
| 决策管理 |  |  | 决策管理 | 立项依据充分性 |  | 充分
[5 empty] | 项目立项规范性 |  | 规范
| 目标管理 |  |  | 目标管理 | 绩效目标的合理性 |  | 合理
产出目标 | 数量 |  |  | 数量 | 大坝封顶 |  | 高差4.1米，各种砼浇筑1300方
[5 empty] | 灌浆平硐砼衬砌 |  | 平硐长70米，钢筋砼浇筑543方、帷幕灌浆2500m
[5 empty] | 金属结构与机电设备安装 |  | 闸门2套，启闭机2套，变压器1座，配电屏（盘）3台，各种电缆2000米，10kw架空线路500m
| 质量 |  |  | 质量 | 工程合格率 |  | =100百分比
[5 empty] | 设备合格率 |  | =100百分比
| 时效 |  |  | 时效 | 完工时间 |  | 2020年12月31日
| 成本 |  |  | 成本 | 平硐砼衬砌 |  | 衬砌砼c25w6:578.59元/方
[5 empty] | 设备购置 |  | 合同价
效果目标 | 经济效益 |  |  | 经济效益 | 群众生活改善度 |  | 良好
| 社会效益 |  |  | 社会效益 | 新增农田灌溉面积 |  | 9520亩
| 环境效益 |  |  | 环境效益 | 库区环境改善度 |  | 良好
| 满意度 |  |  | 满意度 | 群众满意度 |  | 80%
影响力目标 | 长效管理 |  |  | 长效管理 | 长效管理制度建设 |  | 完善
| 人力资源 |  |  | 人力资源 | 人员到位率 |  | =100%
| 信息共享 |  |  | 信息共享 | 政策知晓度 |  | =100%
[5 empty] | 信息共享时效性 |  | 信息共享及时
填报单位负责人： |  | 杨文明 |  | 填表人： | 裴林刚 |  | 填报日期：