## Sheet2
尧都区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年尧都高新区贾得新兴产业园供水厂建设工程（一期）
主管部门及代码 |  |  | 尧都高新技术产业开发区管理委员会-601001 |  | 实施单位 |  | 尧都高新技术产业开发区管理委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 0.0 | 年度资金总额： |  | 300
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0.0 | 其中：中央财政资金 |  | 0.0
|  |  | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 0.0 | 市级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 县级（区、县级市）财政资金 | 0.0 | 县级（区、县级市）财政资金 |  | 300.0
|  |  | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 |  | 0.0
项目概况 |  |  | 尧都高新技术产业开发区贾得新兴产业园供水厂建设工程（一期）位于县底镇贾墙村，总占地面积58.57亩，设计规模为5万m3/d；一期建设规模为1万m3/d，占地面积26.25亩，一期投资5460.8万元；主要建设内容包括：净水间、深度处理间、厂区道路、绿化等配套设施。
立项依据 |  |  | 尧行审发〔2020〕18号
项目设立必要性 |  |  | "1、供水工程是人民生活及工业迅速发展的基础 随着城市工业化的进程，园区人民生活和工业用水量日益增加，水资源短缺在很大程度上制约着工业园区的发展。为此，加强水资源 管理，进行水资源统一调配，使有限的水资源发挥更大的效益，是非常有必要的。 2、城乡居民生活用水的需要，是园区经济发展的先决条件 工业发展农村人口向乡镇集聚，人口进一步增加，生活用水加大，不能满足人口增加的用水量，给水工程是促进经济可持续发展的先决条件，是缓解工、农用水矛盾的重要措施。 3、园区作为区域经济社会发展中心的地位进一步明确 随着贾得工业园区企业的逐步发展和商贸流通业的逐步繁荣，园区作为区域经济社会发展中心的地位和作用进一步突出，整体经济进一步发展，为区域经济社会发展创造了良好条件。"
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 该项目严格执行项目法人制、招投标制，工程监理制和合同管理；资金拨付严格遵守相关财经制度和法律法规，确保工作顺利开展。
项目实施计划 |  |  | 设计规模为5万m3/d，分期进行建设，一期建设规模为1万m3/d，占地面积26.25亩，投资5460万元，计划2021年3月开工，预计2022年9月完工。二期根据高新区规划进行实施。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 2021.01-2022.12尧都高新技术产业开发区贾得新兴产业园供水厂建设工程（一期）：项目一期完工并投入使用。 |  |  |  |  | 2021.01-2021.12尧都高新技术产业开发区贾得新兴产业园供水厂建设工程（一期）：完成净水间、深度处理间、厂区道路、绿化等部分配套设施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成剩余32.32亩土地征收 | 100% |  | 数量指标 | 完成剩余32.32亩土地征收 | =100%
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成净水间建设（平方米） | 470平方米 |  | 数量指标 | 完成净水间建设（平方米） | =470平方米
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成深度处理间（平方米） | 326平方米 |  | 数量指标 | 完成深度处理间（平方米） | =326平方米
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成消毒间及储药间建设（平方米） | 56平方米 |  | 数量指标 | 完成消毒间及储药间建设（平方米） | =56平方米
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成综合楼建设（平方米） | 1200平方米 |  | 数量指标 | 完成综合楼建设（平方米） | =1200平方米
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成臭氧发生器间建设（平方米） | 252平方米 |  | 数量指标 | 完成臭氧发生器间建设（平方米） | =252平方米
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量 | 合格 |  | 质量指标 | 工程质量 | 合格
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 按时 |  | 时效指标 | 完成时效 | 按时
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制 | 不超预算 |  | 成本指标 | 预算控制 | 不超预算
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 招商引资效果 | 良好 |  | 经济效益 | 招商引资效果 | 良好
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 社会认可度 | 良好 |  | 社会效益 | 社会认可度 | 良好
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益 | 生态环境改善度 | 良好 |  | 生态效益 | 生态环境改善度 | 良好
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响度 | 良好 |  | 可持续影响指标 | 可持续影响度 | 良好
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | =100%
负责人： |  |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：