## Sheet2
尧都区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年尧都高新区贾得新兴产业园盛园路北段（高新六路）道路工程建设项目
主管部门及代码 |  |  | 尧都高新技术产业开发区管理委员会-601001 |  | 实施单位 |  | 尧都高新技术产业开发区管理委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 0.0 | 年度资金总额： |  | 2000
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0.0 | 其中：中央财政资金 |  | 0.0
|  |  | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 0.0 | 市级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 县级（区、县级市）财政资金 | 0.0 | 县级（区、县级市）财政资金 |  | 2000.0
|  |  | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 |  | 0.0
项目概况 |  |  | 尧都高新区贾得新兴产业园盛园路北段（高新六路）道路工程，道路全长1408米，红线宽24米，两侧各5米的绿化带，占地面积约73.93亩，总投资约11942.2万元。
立项依据 |  |  | "《关于同意设立尧都高新技术产业开发区的批复》（晋政函〔2019〕112号）、 《关于推进“标准地”改革的实施意见》（晋政发〔2020〕4号）、《全省开发区工作要点的通知》（晋开办〔2020〕2号）、《关于推进“标准地”改革工作方案的通知》（尧区政办发〔2020〕48号）"
项目设立必要性 |  |  | 完善东区骨架路网，为即将入驻企业落地提供必要的路网支撑，盘活东区5000亩建设用地，推动企业落地入驻。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 该项目严格执行项目法人制、招投标制，工程监理制和合同管理；资金拨付严格遵守相关财经制度和法律法规，确保工作顺利开展。
项目实施计划 |  |  | 3-7月办理规划及建设手续；8月底开工建设；2022月12月底全部完工通车。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 1-5月办理规划及建设手续；6月初开工建设；12月底全部完工通车。 |  |  |  |  | 1-5月办理规划及建设手续；6月初开工建设；12月底全部完工通车。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 1153米、2168.69米 |  | 数量指标 | 道路长度 | 1153米、2168.69米
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 道路宽度 | 50米、70米 |  | 数量指标 | 道路宽度 | 50米、70米
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 路况质量 | 达标 |  | 质量指标 | 路况质量 | 达标
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 修建及时性 | 及时 |  | 时效指标 | 修建及时性 | 及时
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制总价 | 不超预算 |  | 成本指标 | 预算控制总价 | 不超预算
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 工程经济效益改善度效果 | 良好 |  | 经济效益 | 工程经济效益改善度效果 | 良好
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 保障道路畅通 | 有所保障 |  | 社会效益 | 保障道路畅通 | 有所保障
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 改善园区人居环境 | 有所改善 |  | 社会效益 | 改善园区人居环境 | 有所改善
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 降低交通事故 | 有所降低 |  | 社会效益 | 降低交通事故 | 有所降低
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益 | 园区道路环境 | 畅通美化 |  | 生态效益 | 园区道路环境 | 畅通美化
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响度 | 良好 |  | 可持续影响指标 | 可持续影响度 | 良好
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | =100% |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | =100%
负责人： |  |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：