## Sheet2
尧都区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年尧都高新区贾得新兴产业园贾升街（高新二街）道路工程建设项目
主管部门及代码 |  |  | 尧都高新技术产业开发区管理委员会-601001 |  | 实施单位 |  | 尧都高新技术产业开发区管理委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 0.0 | 年度资金总额： |  | 2000
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0.0 | 其中：中央财政资金 |  | 0.0
|  |  | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 0.0 | 市级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 县级（区、县级市）财政资金 | 0.0 | 县级（区、县级市）财政资金 |  | 2000.0
|  |  | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 |  | 0.0
项目概况 |  |  | 贾得新兴产业园贾升街（高新二街）道路工程，道路全长1708米，红线宽度24米，两侧各5米的绿化带，占地面积约90.31亩，总投资约12219.7万元。
立项依据 |  |  | "《关于同意设立尧都高新技术产业开发区的批复》（晋政函〔2019〕112号）、 《关于推进“标准地”改革的实施意见》（晋政发〔2020〕4号）、《全省开发区工作要点的通知》（晋开办〔2020〕2号）、《关于推进“标准地”改革工作方案的通知》（尧区政办发〔2020〕48号）"
项目设立必要性 |  |  | 完善即将入驻企业周边配套路网建设，形成园区的骨架环路，服务周边区域发展，促进项目落地，链接高新区行政办公区域，与德园路形成项目区基本环路，拉动产业用地和配套服务用地的建设。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 该项目严格执行项目法人制、招投标制，工程监理制和合同管理；资金拨付严格遵守相关财经制度和法律法规，确保工作顺利开展。
项目实施计划 |  |  | 3-7月办理规划及建设手续；8月底开工建设；2022月6月底全部完工通车。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 3-7月办理规划及建设手续；8月底开工建设；2022月6月底全部完工通车。 |  |  |  |  | 3-7月办理规划及建设手续；8月底开工建设；12月底完成路基工程。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 1708米 |  | 数量指标 | 道路长度 | =1708米
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 道路宽度 | 24米 |  | 数量指标 | 道路宽度 | =24米
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量 | 合格 |  | 质量指标 | 工程质量 | 合格
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 按时 |  | 时效指标 | 完成时效 | 按时
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制 | 不超预算 |  | 成本指标 | 预算控制 | 不超预算
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 工程经济效益改善度效果 | 良好 |  | 经济效益 | 工程经济效益改善度效果 | 良好
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 社会认可度 | 良好 |  | 社会效益 | 社会认可度 | 良好
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益 | 生态环境改善度 | 良好 |  | 生态效益 | 生态环境改善度 | 良好
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响度 | 良好 |  | 可持续影响指标 | 可持续影响度 | 良好
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | =100% |  | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | =100%
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入园用地企业满意度 | =100% |  | 服务对象满意度指标 | 入园用地企业满意度 | =100%
负责人： |  |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：