## Sheet2
尧都区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|  |  |  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  |  | 2021年尧都区水利局尧都区枕头村塘坝配套工程
主管部门及代码 |  |  | 临汾市尧都区水利局-302001 |  | 实施单位 |  | 临汾市尧都区水利局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 0.0 | 年度资金总额： |  | 67.4
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0.0 | 其中：中央财政资金 |  | 0.0
|  |  | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 0.0 | 市级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 县级（区、县级市）财政资金 | 0.0 | 县级（区、县级市）财政资金 |  | 67.4
|  |  | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 |  | 0.0
项目概况 |  |  | 尧都区枕头村塘坝配套工程主要建设内容为：塘坝底部防渗14360㎡，塘坝岸坡防渗3680㎡，挡水石坝2#、3#浆砌石1128m3，工程总投资300万元，其中建筑工程288.5万元，监理费及设计费等独立费用11.5万元，资金来源为区财政配套资金。该项目于2020年9月20日开工，2020年11月4日完工，完成主要工程量为：土方开挖4527m3，渣土外运4526m3，土石方回填427m3，凃铺水泥砂浆保护层43595㎡，铺设黑心棉43567㎡，铺设土工布21874㎡，花岗岩安区护栏95m，完成总投资288.39万元。截止目前，该项目已支付228.58万元，2021年需支付工程剩余款及独立费用小计67.4万元。该工程建成后可为当地果树灌溉、农民增收发挥较大作用。
立项依据 |  |  | 尧水办字[2020]31号《关于尧都区枕头村塘坝配套工程实施方案的批复》、关于枕头村塘坝配套工程项目资金的申请、关于枕头村塘坝配套工程项目资金拨付的申请、尧行审发[2020]51号《临汾市尧都区行政审批服务管理局关于枕头村塘坝配套工程可行性研究报告的批复》
项目设立必要性 |  |  | 尧都区枕头村塘坝配套工程位于枕头乡枕头村的燕儿沟内，为了使塘坝发挥应有的作用，有效防止塘坝底部、塘坝岸坡渗漏，使节水灌溉工程效益得到充分发挥，需进行枕头村塘坝配套工程。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 项目实施严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制、严把工程质量，落实安全项目设施与主体工程“三同时”制度，保证项目顺利进行。
项目实施计划 |  |  | 该项目于2020年9月20日开工，2020年11月4日完工，截止目前已支付工程款228.58万元，2021年1月开始进行资金申请，2021年12月前支付全部剩余工程款及其他独立费用。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 为了使塘坝发挥应有的作用，有效防止塘坝底部、塘坝岸坡渗漏，尧都区枕头村塘坝配套工程2021年1月开始进行资金申请，2021年12月前支付全部剩余工程款及其他独立费用，使节水灌溉工程效益得到充分发挥。 |  |  |  |  | 为了使塘坝发挥应有的作用，有效防止塘坝底部、塘坝岸坡渗漏，尧都区枕头村塘坝配套工程2021年1月开始进行资金申请，2021年12月前支付全部剩余工程款及其他独立费用，使节水灌溉工程效益得到充分发挥。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 塘坝底部防渗 | 14360㎡ |  | 数量指标 | 塘坝底部防渗 | 14360㎡
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 塘坝岸坡防渗 | 3680㎡ |  | 数量指标 | 塘坝岸坡防渗 | 3680㎡
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量 | 合格 |  | 质量指标 | 工程质量 | 合格
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 |  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制总价 | <=67.4026万元 |  | 成本指标 | 预算控制总价 | <=67.4026万元
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 节水灌溉能力 | 提高 |  | 经济效益 | 节水灌溉能力 | 提高
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 农民收入 | 增加 |  | 社会效益 | 农民收入 | 增加
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益 | 改善灌溉面积 | 3000亩 |  | 生态效益 | 改善灌溉面积 | =3000亩
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 提高 |  | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 提高
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90%
负责人： |  |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：