## Sheet2
尧都区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|  |  |  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  |  | 2021年尧都区水利局涝河、洰河水库泄洪洞闸门及启闭机更新改造工程
主管部门及代码 |  |  | 临汾市尧都区水利局-302001 |  | 实施单位 |  | 临汾市尧都区水利局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 0.0 | 年度资金总额： |  | 100
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0.0 | 其中：中央财政资金 |  | 0.0
|  |  | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 0.0 | 市级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 县级（区、县级市）财政资金 | 0.0 | 县级（区、县级市）财政资金 |  | 100
|  |  | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 |  | 0.0
项目概况 |  |  | 尧都区水利局涝河、洰河水库泄洪洞闸门及启闭机更新改造工程投资金额298.79万元，主要建设内容是分别对涝河水库和洰河水库泄洪洞的工作闸门和检修闸门及4个闸门的4台启闭机进行更新改造、使其达到安全运行标准，保护下游5个乡镇及1个办事处的防洪安全。
立项依据 |  |  | 区政府常务会【2019】32号会议纪要
项目设立必要性 |  |  | 涝河、洰河水库管理局委托水利部水工金属结构质量检验测试中心对泄洪洞闸门和启闭机进行了安全鉴定，鉴定结果显示，泄洪洞闸门长期运行，已经超过了安全运行期，存在重大安全隐患，急需更新改造
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 1、成立项目部，组建项目班子；2、实行公开招投标，选取优秀的施工队伍；3、加强项目管理，保障施工质量及施工进度。
项目实施计划 |  |  | 该项目于2019年10月份完成招标，同年11月份开始实施，2021年6月工程完成验收，同时完成尾款支付。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 完成项目资金298.79万元，对涝河水库和洰河水库泄洪洞的工作闸门和检修闸门及4个闸门的4台启闭机进行更新改造，达到设计标准，使库区的经济效益得到改善，提高水库防洪能力，减少对下游保护对象的影响，保障涝河、巨河水库的安全运行。 |  |  |  |  | 2021年完成项目资金298.79万元，对涝河水库和洰河水库泄洪洞的工作闸门和检修闸门及4个闸门的4台启闭机进行更新改造，达到设计标准，使库区的经济效益得到改善，提高水库防洪能力，减少对下游保护对象的影响，保障涝河、巨河水库的安全运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 修复闸门数量 | =4处 |  | 数量指标 | 修复闸门数量 | =4处
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 启闭机数量 | =4台 |  | 数量指标 | 启闭机数量 | =4台
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量 | 合格 |  | 质量指标 | 工程质量 | 合格
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 |  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制总价 | <=100万元 |  | 成本指标 | 成本控制总价 | <=100万元
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 库区经济效益 | 改善 |  | 经济效益 | 库区经济效益 | 改善
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 水库防洪能力 | 提高 |  | 社会效益 | 水库防洪能力 | 提高
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益 | 对下游保护对象影响 | 减少 |  | 生态效益 | 对下游保护对象影响 | 减少
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 提高 |  | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 提高
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90%
负责人： |  |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：