## Sheet2
尧都区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|  |  |  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  |  | 临财农【2020】182号提前下达2021年神刘扬水服务中心中型灌溉节水改造项目
主管部门及代码 |  |  | 临汾市尧都区水利局-302001 |  | 实施单位 |  | 临汾市尧都区神刘扬水工程服务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 0.0 | 年度资金总额： |  | 1270
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0.0 | 其中：中央财政资金 |  | 1270.0
|  |  | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 0.0 | 市级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 县级（区、县级市）财政资金 | 0.0 | 县级（区、县级市）财政资金 |  | 0.0
|  |  | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 |  | 0.0
项目概况 |  |  | 尧都区神刘泵站灌区续建配套与节水改造总投资3660万元，建设具体内容： （一）、泵站工程： 一级站改建工程：建筑面积为360平方米：装机容量为1100kw。二级站改建工程：建筑面积为360平方米：装机容量为225kw。三级站改建工程：建筑面积为270平方米，装机容量为369kw。 （二）：输配水工程： 1、干渠： 一级干渠改造总长度为3.929km，其中：整体拆除重建共计0.519km，内衬砼渠共计1.232km，拆除南侧渠邦重建0.486km，修复渠底0.127km，将涵洞改造成DN1800砼涵管1.565km。二级干渠：拆除重建梯形渠0.525km； 2、支渠： 改建四支渠0.735km，改建七支渠0.7km，改建九支渠0.372km，恢复十三支渠：埋设De450PE管5.616km。 3、渠系建筑物 渠系建筑物共计59座，其中：干渠节制闸维修6座，涵洞清淤井10座，四支渠分水阀井4座，出水池4座，七支渠节制闸5座，十三支渠分水阀井15座、出水池15座。 泵站灌区续建配套与节水改造项目2021年计划实施2200万元.
立项依据 |  |  | 水利部办公厅、财政部办公厅办农水[2020]87号关于开展中型灌区续建配套与节水改造方案编制工作的通知。
项目设立必要性 |  |  | 为提高中型灌区供水效率和效益，促进灌区管理水平，实现中型灌区“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的总目标，保证泵站灌区正常运行，保障公益性经费和维修养护费足额到位；加快补齐中型灌区工程完好率低、设施部配套等短板，提高供水效率和效益，促进灌区管理水平。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 建立“政府领导、水利牵头、部门协作、上下联动”工作机制，成立尧都区神刘泵站灌区续建配套与节水改造项目部，实现中型灌区“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的总目标。
项目实施计划 |  |  | 2021年计划投资2200万元，主要完成一级干渠改造总长度为3.929km，二级干渠拆除重建梯形渠0.525km，改建四支渠0.735km，改建七支渠0.7km，改建九支渠0.372km，恢复十三支渠：埋设De450PE管5.616km等输配水工程，可增加灌区经济效益及社会效益，提高灌溉水利用系数。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 2021年计划投资2200万元，主要完成一级干渠改造总长度为3.929km，二级干渠拆除重建梯形渠0.525km，改建四支渠0.735km，改建七支渠0.7km，改建九支渠0.372km，恢复十三支渠：埋设De450PE管5.616km等输配水工程，可增加灌区经济效益及社会效益，提高灌溉水利用系数。 |  |  |  |  | 2021年计划投资2200万元，主要完成一级干渠改造总长度为3.929km，二级干渠拆除重建梯形渠0.525km，改建四支渠0.735km，改建七支渠0.7km，改建九支渠0.372km，恢复十三支渠：埋设De450PE管5.616km等输配水工程，可增加灌区经济效益及社会效益，提高灌溉水利用系数。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 一级干渠改造总长度 | 3.929km |  | 数量指标 | 一级干渠改造总长度 | 3.929km
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改建四支渠 | 0.735km |  | 数量指标 | 改建四支渠 | 0.735km
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改建七支渠 | 0.7km |  | 数量指标 | 改建七支渠 | 0.7km
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改建九支渠 | 0.372km |  | 数量指标 | 改建九支渠 | 0.372km
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 埋设De450PE管 | 5.616km |  | 数量指标 | 埋设De450PE管 | 5.616km
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 二级干渠拆除重建梯形渠 | 0.525km |  | 数量指标 | 二级干渠拆除重建梯形渠 | 0.525km
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | =100% |  | 质量指标 | 质量合格率 | =100%
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 |  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 预算成本控制总价 | <=2200.00万元 |  | 成本指标 | 预算成本控制总价 | <=2200.00万元
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 保障灌溉面积 | 2.73万亩 |  | 经济效益 | 保障灌溉面积 | 2.73万亩
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 渠系灌溉水利用系数 | 提高 |  | 社会效益 | 渠系灌溉水利用系数 | 提高
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益 | 生态环境 | 良好 |  | 生态效益 | 生态环境 | 良好
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 改善 |  | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 改善
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90%
负责人： |  |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：