## Sheet2
尧都区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|  |  |  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  |  | 2021年临汾市尧都区林业局2017年尧帝陵景区生态绿化项目
主管部门及代码 |  |  | 临汾市尧都区林业局-303001 |  | 实施单位 |  | 临汾市尧都区林业局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 0.0 | 年度资金总额： |  | 72.2
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0.0 | 其中：中央财政资金 |  | 0.0
|  |  | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 0.0 | 市级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 县级（区、县级市）财政资金 | 0.0 | 县级（区、县级市）财政资金 |  | 72.2
|  |  | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 |  | 0.0
项目概况 |  |  | 为抓好尧帝陵景区绿化工作，推动身边增绿，改善区域旅游生态环境，推进尧都旅游事业发展，根据区政府常务2017年第9次会议要求，开展2017年尧帝陵景区生态绿化项目，该项目涉及大阳镇岳壁、南郊、太平、郭行4个行政村，造林面积807亩，道路绿化6.3公里；本项目由区林业局负责规划和组织实施，项目实施小组组织专业造林队伍完成造林及抚育管护等工作，资金专款专用，区财政局监管。
立项依据 |  |  | 区长批复，区政府常务会议纪要（2017年第9次），中标通知书
项目设立必要性 |  |  | 绿化美化尧帝陵周边生态环境，提升尧帝陵旅游景点绿化环境
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 项目法人制、招投标制度、质量监理制、工程合同制、 档案管理制、分期验收分批付款制度等
项目实施计划 |  |  | 2017年5月—11月完成绿化建设，2017年12月—2019年11月进行绿化养护补植补栽
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 1:该工程合同期已满，完成了竣工审计工作。2021年需完成支付工程及监理尾款 |  |  |  |  | 1: 完成造林面积807亩、栽植苗木17.75万株；道路绿化6.3公里、栽植苗木6400株。2：通过栽植和养护，提升尧陵景区周边生态绿化质量和道路绿化水平。3：改善尧陵周边生态环境，促进尧陵旅游业的发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 生态造林苗木数量 | 17.754万株 |  | 数量指标 | 生态造林苗木数量 | 17.754万株
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 绿植存活率 | ≥90% |  | 质量指标 | 绿植存活率 | ≥90%
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 栽植期 | 2019.1-2019.11 |  | 时效指标 | 栽植期 | 2019.1-2019.11
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 管护期 | 2017.12-2019.11 |  | 时效指标 | 管护期 | 2017.12-2019.11
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 荒山株成本 | 12元/株 |  | 成本指标 | 荒山株成本 | 12元/株
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 直接收入 | 提高 |  | 经济效益 | 直接收入 | 提高
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 带动就业人数（人） | 100余人 |  | 社会效益 | 带动就业人数（人） | 100余人
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益 | 生态绿化效益 | 提高 |  | 生态效益 | 生态绿化效益 | 提高
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 生态绿化影响 | 可持续 |  | 可持续影响指标 | 生态绿化影响 | 可持续
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度（%） | ≥90% |  | 服务对象满意度指标 | 居民满意度（%） | ≥90%
负责人： |  |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：