## Sheet1
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 跨涝洰河桥梁工程建设项目
主管部门及代码 |  |  | 208-临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心 |  | 实施单位 |  | 临汾市尧都区涝洰河生态景区服务中心
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 130,000,000 | 年度资金总额： |  | 10,000,000
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 130,000,000 | 市县（区）财政资金 |  | 10,000,000
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 跨涝河、洰河桥梁工程建设项目建设内容包括两座桥梁主体结构建造。涝河桥全长689.08米、桥宽46米，为5跨V腿连续结构桥梁；洰河桥全长605.6米，桥宽50.5米，为三塔双索面锚式悬索桥。跨河桥梁的修建使东城交通更加便利，缓解城市交通压力，方便市民出行。目前涝河桥主体及附属工程已基本完工，洰河桥正在进行防水层抛丸施工及主体缠丝，2022年进行整体项目结算审计，审计后将支付剩余未结尾款。该项目中，涝河桥由天津市第三市政公路工程有限公司承建、洰河桥由安徽省公路桥梁工程有限公司承建。
立项依据 |  |  | 2018年第19次常务会议纪要，跨河桥梁可研批复(临发改审批发[2014]149号)及中标通知书
项目设立必要性 |  |  | 为完善城市路网布局，缓解城市交通压力，提升城市整体形象，经批准实施本项目。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 《涝洰河生态景区服务中心财务管理制度》 《涝洰河生态景区服务中心项目资金管理办法》
项目实施计划 |  |  | 涝河桥和洰河桥工程款，设计费、咨询费、工程竣工结算审计费逐步支付资金。项目起止时间为2022年1月-12月，项目实施人员条件是有建设桥梁技术及相关专业队伍。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 跨河桥梁的修建使东城交通更加便利，缓解城市交通压力，方便市民出行。项目针对两座跨河桥梁的建设，加快工程进度，及时拨付进度款，保证项目的总体实施，有力缓解交通压力。 |  |  |  |  | 跨河桥梁的修建室东城交通更加便利，缓解城市交通压力，方便市民出行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 跨河桥梁数量 | 2座 |  | 数量指标 | 跨河桥梁数量 | 2座
|  |  | 跨河桥梁建设单位 | 2家 |  |  | 跨河桥梁建设单位 | 2家
|  | 质量指标 | 当年完工率 | 100% |  | 质量指标 | 当年完工率 | 100%
|  |  | 竣工验收合格率 | 100% |  |  | 竣工验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 跨河桥梁建造目标任务完成时间 | 2022年 |  | 时效指标 | 跨河桥梁建造目标任务完成时间 | 2022年
|  |  | 跨河桥梁项目开工时间 | 2015年 |  |  | 跨河桥梁项目开工时间 | 2015年
|  | 成本指标 | 基础设施建设支出 | 9443万元 |  | 成本指标 | 基础设施建设支出 | 9443万元
|  |  | 桥梁亮化资金 | 2000万元 |  |  | 桥梁亮化资金 | 2000万元
|  |  | 监理设计咨询竣工结算费 | 1557万元 |  |  | 监理设计咨询竣工结算费 | 1557万元
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 周边群众条件改善度 | 改善 |  | 社会效益指标 | 周边群众条件改善度 | 改善
|  |  | 交通运输 | 便利 |  |  | 交通运输 | 便利
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 交通压力 | 有效缓解 |  | 可持续影响指标 | 交通压力 | 有效缓解
|  |  | 可使用年限 | 100年 |  |  | 可使用年限 | 100年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益市民满意度 | ≥90% |  | 服务对象满意度指标 | 受益市民满意度 | ≥90%
负责人： |  | 经办人： | 李严 | 联系电话： |  | 3986650 | 填报日期： | 20220228